## (土建)分項計畫管制總表 title1
項次 | 提送項目分項工程施工計畫名稱 | 預定提送時程 | 是否需含施工圖 | 第一次送審提送日期 | 第一次送審監造廠商 審查函覆 | 第二次送審提送日期 | 第二次送審回覆日期 | 第三次送審提送日期 | 第三次送審回覆日期 | 監造廠商審定日期 | 監造廠商審定文號 | 專案管理第一次 回覆日期 | 專案管理核定日期 | 專案管理核定文號 | 金門縣港務處備查日期 | 金門縣港務處回覆文號 | 審查結果 | 已送審 | 已核定 | 已屆預定期程 | 送審中 | 審退
1-1 | 整體施工計畫 | 109/12/09 | 否 | 109/12/09 | 109/12/18 (審退) | 109/12/25 | 110/01/05 (審定) |  |  | 110/01/05 | 第110010501號 |  | 110/01/08 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0003號 | 110/02/01 | 金港工字第1100000266號 | 備查 | 1 | 1 | 1
1-2 | 整體施工計畫(修正一版) |  |  | 111/10/25 | 111/11/01 (審定) |  |  |  |  | 111/11/01 | 第111110101號 |  | 111/11/07 (核定) | 誠蓄111(14011-CS)字第1110000506號 | 111/11/14 | 金港工字第1110007490號 | 備查
2-1 | 整體品質計畫 | 109/12/09 | 否 | 109/12/09 | 109/12/18 (審退) | 109/12/25 | 110/01/05 (審定) |  |  | 110/01/05 | 第110010502號 |  | 110/01/08 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0004號 | 110/01/14 | 金港工字第1100000267號 | 備查 | 1 | 1 | 1
2-2 | 整體品質計畫(修正一版) | 110/06/30 | 否 | 110/06/21 | 110/06/25 (審退) | 110/07/19 | 110/07/22 (審退) | 110/08/04 110/09/03 | 110/08/04 110/09/03 (審定) | 110/08/04 110/09/03 | 第110080401號 第110090309號 |  | 110/09/03 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0344號 | 110/09/17 | 金港工字第1100005891號 | 備查
2-3 | 整體品質計畫(修正二版) | 111/02/24 | 否 | 111/02/24 | 111/03/08 (審定) |  |  |  |  | 111/03/08 | 第111030202號 |  | 111/03/08 (核定) | 誠蓄111(14011-CS)字第0093號 | 111/03/17 | 金港工字第1110001519號 | 備查
2-4 | 整體品質計畫(修正三版) |  | 否 | 111/09/16 | 111/09/21 (審退) | 111/09/28 | 111/10/04 (審退) | 111/10/12 | 111/10/17 (審定) | 111/10/17 | 第111101702號 |  | 111/10/20 (核定) | 誠蓄111(14011-CS)字第1110000484號 | 111/11/02 | 金港工字第1110007080號 | 備查
2-5 | 整體品質計畫(修正四版) |  |  | 113/8/19 | 113/8/26 (審核) |  |  |  |  | 113/8/26 | 第113082601 |  | 113/8/28 (核定) | 誠蓄113(14011-CS)字第1130000342號 | 113/9/3 | 金港工字第 1130006287號 | 備查
3-1 | 職業安全衛生管理計畫 | 109/12/09 | 否 | 109/12/09 | 109/12/18 (審退) | 109/12/25 | 110/01/05 (審定) |  |  | 110/01/05 | 第110010503號 |  | 110/01/08 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0005號 | 110/01/14 | 金港工字第1100000268號 | 備查 | 1 | 1 | 1
3-2 | 職業安全衛生管理計畫(修正一版) |  |  | 113/7/17 | 113/7/19 (審核) |  |  |  |  | 113/7/19 | 第113071907號 |  | 113/7/29 (審核) | 誠蓄113(14011-CS)字第1130000284號 | 113/7/30 | 金港工字第1130005484號 | 備查
4 | 施工階段BIM建置計畫 | 109/12/09 | 否 | 109/12/09 | 109/12/18 (審退) | 109/12/25 | 110/01/05 (審定) |  |  | 110/01/05 | 第110010512號 |  | 110/01/11 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0007號 | 110/01/21 | 金港工字第1100000269號 | 備查 | 1 | 1 | 1
5 | 職業安全衛生教育訓練計畫 | 110/02/02 | 否 | 110/02/02 | 110/02/03 (審定) |  |  |  |  | 110/02/03 | 第110020306號 |  | 110/02/05 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0021號 | 110/02/17 | 金港工字第1100000905號 | 備查 | 1 | 1 | 1
6 | 假設工程分項施工計畫 | 110/02/10 | 否 | 110/01/30 | 110/02/23 (審定) |  |  |  |  | 110/02/23 | 第110022305號 |  | 110/02/24 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0034號 | 110/03/09 | 金港工字第1100001179號 | 備查 | 1 | 1 | 1
7 | 安全觀測分項施工計畫 | 110/02/10 | 否 | 110/02/01 | 110/02/05 (審定) | 110/03/17 | 110/03/18 (審定) |  |  | 110/03/18 | 第110031807號 |  | 110/02/08 110/03/19 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0029號 誠蓄110(14011-CS)字第0067號 | 110/02/25 (審退) 110/03/26 | 金港工字第1100000951號 金港工字第1100001752號 | 備查 | 1 | 1 | 1
8 | 全套管基樁工程分項施工計畫 | 110/02/10 | 是 | 110/02/03 | 110/02/04 (審定) | 110/02/23 | 110/02/24 (審定) |  |  | 110/02/04 110/02/24 | 第110020404號 第110022401號 |  | 110/02/05 110/02/25 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0024號 誠蓄110(14011-CS)字第0035號 | 110/02/09 (審退) 110/03/03 | 金港工字第1100000908號 金港工字第1100001219號 | 備查 | 1 | 1 | 1
9-1 | 基樁補強施工計畫 | 110/06/30 | 是 | 110/06/25 | 110/06/29 (審退) | 110/07/02 | 110/07/07 (審定) |  |  | 110/07/07 | 第110070704號 |  | 110/07/09 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0232號 | 110/07/15 | 金港工字第1100004503號 | 備查 | 1 | 1 | 1
9-2 | 基樁補強施工計畫(修正一版) | 110/11/30 | 是 | 110/11/27 | 110/12/01 (審退) | 110/12/07 | 110/12/08 (審定) |  |  | 110/12/08 | 第110120803號 |  | 110/12/13 | 誠蓄110(14011- CS)字第0525號 | 110/12/17 | 金港工字第1100008478號 | 備查
10 | 基樁補強後完整性鑽孔取樣分項施工計畫 | 110/08/30 | 是 | 110/08/23 | 110/08/24 (審定) |  |  |  |  | 110/08/24 | 第110082406號 |  | 110/08/25 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0325號 | 110/09/02 | 金港工字第1100005625號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 基樁補強後完整性鑽孔取樣分項施工計畫(修正一版) | 110/12/15 | 是 | 110/12/09 | 110/12/11 (審退) | 110/12/18 | 110/12/20 (審定) |  |  | 110/12/20 | 第110122003號 |  | 110/12/21 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0540號 | 110/12/28 | 金港工字第1100008754號 | 備查
11 | 陸上交通維持計畫 | 110/02/01 | 否 | 110/02/01 | 110/02/02 (審定) |  |  |  |  | 110/02/02 | 第110020304號 |  | 110/02/05 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0023號 | 110/02/23 | 金港工字第1100000907號 | 備查 | 1 | 1 | 1
12 | 基樁非破壞音波完整性試驗計畫 | 110/02/01 | 否 | 110/02/01 | 110/02/03 (審定) |  |  |  |  | 110/02/03 | 第110020305號 |  | 110/02/05 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0020號 | 110/02/09 | 金港工字第1100000904號 | 備查 | 1 | 1 | 1
13 | 門禁管制計畫 | 110/02/22 | 否 | 110/02/22 | 110/02/25 (審定) |  |  |  |  | 110/02/25 | 第110022502號 |  | 110/02/25 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0036號 | 110/03/04 | 金港工字第1100001220號 | 備查 | 1 | 1 | 1
14-1 | 營建工地逕流廢水汙染削減計畫 | 110/02/23 | 否 | 110/02/18 | [10 empty] | 110/03/02 | 金港工字第1100001165號 | 備查 | 1 | 1 | 1
14-2 | 營建工地逕流廢水汙染削減計畫(第2次變更) |  |  | 113/03/07 | [10 empty] | 113/04/03 | 金港工字第1130002194號 | 備查
15 | 測量工程分項施工計畫 | 110/02/23 | 否 | 110/02/19 | 110/02/22 (審退) | 110/03/02 | 110/03/03 (審定) |  |  | 110/03/03 | 第110030304號 |  | 110/03/05 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0046號 | 110/03/12 | 金港工字第1100001413號 | 備查 | 1 | 1 | 1
16 | 土方工程分項施工計畫 | 110/03/11 | 是 | 110/02/01 | 110/02/04 (審定) | 110/02/25 | 110/02/27 (審定) |  |  | 110/02/27 | 第110020701號 |  | 110/02/08 110/03/03 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0028號 誠蓄110(14011-CS)字第0039號 | 110/02/18 (審退) 110/03/09 | 金港工字第1100001324號 | 備查 | 1 | 1 | 1
17 | 環境監測品保計畫 | 110/03/20 | 否 | 110/03/11 | 110/03/15 (審定) |  |  |  |  | 110/03/15 | 第110031506號 |  | 110/03/16 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0060號 | 110/03/18 | 金港工字第1100001675號 | 備查 | 1 | 1 | 1
18 | 擋土安全支撐工程分項施工計畫 | 110/03/20 | 否 | 110/03/10 | 110/03/11 (審定) |  |  |  |  | 110/03/11 | 第110031101號 |  | 110/03/12 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0058號 | 110/03/18 | 金港工字第1100001613號 | 備查 | 1 | 1 | 1
19 | 鋼筋工程分項施工計畫 | 110/03/20 | 是 | 110/03/11 | 110/03/15 (審定) |  |  |  |  | 110/03/15 | 第110031505號 |  | 110/03/16 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0061號 | 110/03/26 | 金港工字第1100001685號 | 備查 | 1 | 1 | 1
20 | 混凝土澆置工程分項施工計畫 | 110/03/20 | 否 | 110/03/03 | 110/03/05 (審定) |  |  |  |  | 110/03/05 | 第110030501號 |  | 110/03/09 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0050號 | 110/03/18 | 金港工字第1100001488號 | 備查 | 1 | 1 | 1
21 | 模板工程分項施工計畫 | 110/04/01 | 是 | 110/03/23 | 110/03/24 (審定) |  |  |  |  | 110/03/24 | 第110032405號 |  | 110/03/26 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0075號 | 110/04/07 | 金港工字第 1100001926號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 模板工程分項施工計畫(修正一版) |  | 是 | 111/05/04 | 111/05/09 (審退) | 111/05/25 | 111/05/27 (審定) |  |  | 111/05/27 | 第111052705號 |  | 111/05/31 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000238號 | 111/06/09 | 金港工字第 1100003501號 | 備查
22-1 | 施工架工程分項施工計畫 | 110/04/01 | 是 | 110/04/22 | 110/04/26 (審退) | 110/04/27 | 110/04/29 (審定) |  |  | 110/04/29 | 第110042902號 |  | 110/05/04 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0126號 | 110/05/12 | 金港工字第 1100002813號 | 備查 | 1 | 1 | 1
22-2 | 施工架工程分項施工計畫 (修正一版) | 111/03/15 | 是 | 111/03/15 | 111/03/17 (審退) | 111/04/14 | 111/04/18 (審定) |  |  | 111/04/18 | 第111041802號 |  | 111/04/19 (核定) | 誠蓄111(14011-CS)字第1110000159號 | 111/04/26 | 金港工字第 1110002476號 | 備查
22-3 |  |  |  | 111/08/16 | 111/08/24 (審核) |  |  |  |  | 111/08/24 | 第111082404號 |  | 111/08/25 (核定) | 誠蓄111(14011-CS)字第1110000411號 | 111/09/01 | 金港工字第 1110005651號 | 備查
22-4 | 施工架工程分項施工計畫(修正二版) |  |  | 111/11/10 | 111/11/15 (審退) | 111/11/18 | 111/11/21 (審定) |  |  | 111/11/21 | 第111112101號 |  | 111/11/22 | 誠蓄111(14011-CS)字第1110000532號 | 111/11/28 | 金港工字第 1110007885號 | 備查
23 | 工地防汛防災應變計畫 | 110/04/30 | 否 | 110/04/12 | 110/04/15 (審定) |  |  |  |  | 110/04/15 | 第110041501號 |  | 110/04/20 (核定) | 誠蓄110(14011-CS)字第0103號 | 110/04/26 | 金港工字第1100002465號 | 備查 | 1 | 1 | 1
24 | 防水防潮工程分項施工計畫 | 110/04/20 | 否 | 110/03/11 | 110/03/16 (審定) |  |  |  |  | 110/03/16 | 第110031613號 |  | 110/03/17 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0062號 | 110/03/26 | 金港工字第1100001705號 | 備查 | 1 | 1 | 1
25 | 鋼承鈑工程分項施工計畫 | 110/04/20 | 是 | 110/04/20 | 110/04/22 (審定) |  |  |  |  | 110/04/22 | 第110042202號 |  | 110/04/23 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0110號 | 110/04/28 | 金港工字第1100002552號 | 備查 | 1 | 1 | 1
26 | 銲接鋼線網工程分項施工計畫 | 110/08/01 | 是 | 110/07/09 | 110/07/13 (審定) |  |  |  |  | 110/07/13 | 第110071308號 |  | 110/07/14 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0237號 | 110/07/21 | 金港工字第1100004618號 | 備查 | 1 | 1 | 1
27 | 鋼結構工程暨廠製分項施工計畫 | 110/11/10 | 是 | 110/11/08 | 110/11/11 (審定) |  |  |  |  | 110/11/11 | 第110111106號 |  | 110/11/18 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0471號 | 110/11/25 | 金港工字第1100007834號 | 備查 | 1 | 1 | 1
28 | 橋梁盤式支承安裝工程分項施工計畫 | 111/04/12 | 是 | 110/12/09 | 110/12/16 (審退) | 111/01/05 | 111/01/07 (審定) |  |  | 111/01/07 | 第111010708號 |  | 111/01/10 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第0009號 | 111/01/14 | 金港工字第1110000245號 | 備查 | 1 | 1 | 1
29-1 | 鋼構防火工程分項施工計畫 | 111/12/01 | 是 | 111/11/29 | 111/12/05 (審退) | 111/12/27 | 111/12/29 (審定) |  |  | 111/12/29 | 第111122904號 |  | 112/01/04 (核定) | 誠蓄112(14011-CS)字第1120000002號 | 112/01/09 | 金港工字第1120000089號 | 備查 | 1 | 1 | 1
29-2 | 鋼構防火(室內外)工程分項施工計畫(修正一版) |  |  | 112/03/10 | 112/03/15 (審定) |  |  |  |  | 112/03/15 | 第112031507號 |  | 112/03/17 (核定) | 誠蓄112(14011-CS)字第1120000101號 | 112/03/25 | 金港工字第1120001927號 | 備查
30 | 屋頂鋼構防蝕工程分項施工計畫 | 112/03/05 | 是 | 112/03/10 | 112/03/15 | 112/03/17 | 112/03/17 (審定) |  |  | 112/03/17 | 第112031703號 |  | 112/03/20 (核定) | 誠蓄112(14011-CS)字第1120000103號 | 112/03/25 | 金港工字第1120001954號 | 備查 | 1 | 1 | 1
31 | 泥作裝修工程分項施工計畫 | 111/04/30 | 否 | 110/08/24 | 110/08/25 (審定) |  |  |  |  | 110/08/25 | 第110082506號 |  | 110/08/26 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0327號 | 110/09/03 | 金港工字第1100005660號 | 備查 | 1 | 1 | 1
32 | 油漆工程分項施工計畫 | 111/04/30 | 否 | 110/09/01 | 110/09/03 (審定) |  |  |  |  | 110/09/03 | 第110090318號 |  | 110/09/06 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0349號 | 110/09/13 | 金港工字第1100005944號 | 備查 | 1 | 1 | 1
33-1 | 輕隔間工程分項施工計畫 | 112/09/02 | 否 | 112/07/24 | 112/07/25 (審退) | 112/07/31 | 112/08/02 (審定) |  |  | 112/08/02 | 第112080202號 |  | 112/08/03 (核定) | 誠蓄112(14011-CS)字第1120000319號 | 112/08/11 | 金港工字第1120005833號 | 備查 | 1 | 1 | 1
33-2 | 輕隔間工程分項施工計畫 |  |  | 113/7/17 | 113/7/19 (審核) |  |  |  |  | 113/7/19 | 第113071905號 |  | 113/7/23 (審格) | 誠蓄113(14011-CS)字第1130000279號 | 113/7/30 | 金港工字第1130005437號 | 備查
34 | 屋頂(金屬板)工程分項施工計畫 | 112/06/01 (11203328專104-技79次週會) | 是 | 112/04/25 | 112/04/27 (審退) | 112/05/17 | 112/05/18 (審定) |  |  | 112/05/18 | 第112051802號 |  | 112/05/22 (核定) | 誠蓄112(14011-CS)字第1120000199號 | 112/05/30 | 金港工字第1120003662號 | 備查 | 1 | 1 | 1
35 | 耐候PVC防水膜屋頂工程分項施工計畫 | 112/04/15 | 是 | 112/03/16 | 112/03/21 (審退) | 112/03/31 | 112/04/06 (審定) |  |  | 112/04/06 | 第112040601號 |  | 112/04/07 (核定) | 誠蓄112(14011-CS)字第1120000126號 | 112/04/17 | 金港工字第1120002400號 | 備查 | 1 | 1 | 1
36 | 帷幕牆工程分項施工計畫 | 112/01/10 | 是 | 111/04/18 | 111/04/22 (審退) | 111/06/02 | 111/06/07 (審退) | 111/06/21 111/11/28 111/12/02 | 111/06/24(審退) 111/12/01(審退) 111/12/06(審核) | 111/12/06 | 第111120603號 |  | 111/12/12 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000559號 | 111/12/20 | 金港工字第1110008492號 | 備查 | 1 | 1 | 1
37 | GRC工程分項施工計畫 (預鑄混凝土異形塊GRC工程分項施工計畫) | 112/01/31 | 是 | 110/07/13 | 110/07/14 (審退) | 110/07/21 | 110/07/24 (審定) | 110/07/29 | 110/07/30 (審定) | 110/07/30 | 第110073001號 |  | 110/08/04 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0280號 | 110/08/16 | 金港工字第1100005117號 | 備查 | 1 | 1 | 1
38 | 門窗工程分項施工計畫 | 112/04/01 | 是 | 111/04/18 | 111/04/22 (審退) | 111/06/02 | 111/06/07 (審退) | 111/06/21 111/11/28 | 111/06/24(審退) 111/12/01(審核) | 111/12/01 | 第111120104號 |  | 111/12/05 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000548號 | 111/12/12 | 金港工字第1100008322號 | 備查 | 1 | 1 | 1
39 | 電動捲門工程分項施工計畫 | 112/09/02 | 否 | 112/06/28 | 112/07/03 (審退) | 112/07/10 | 112/07/13 (審定) |  |  | 112/07/13 | 第112071309號 |  | 112/07/17 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000288號 | 112/07/21 | 金港工字第1120005271號 | 備查 | 1 | 1 | 1
40 | 面磚、地磚工程分項施工計畫 | 112/10/20 | 是 | 112/10/17 | 112/10/23 (審核) |  |  |  |  | 112/10/23 | 第112102302號 |  | 112/10/24 (核定) | 誠蓄112(14011-CS)字第1120000439號 | 112/11/01 | 金港工字第1120008215號 | 備查 | 1 | 1 | 1
41 | 排水溝工程分項施工計畫 | 112/09/17 | 否 | 112/02/09 | 112/02/14 (審退) | 112/02/17 | 112/02/20 (審核) |  |  | 112/02/20 | 第112022001號 |  | 112/02/24 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000072號 | 112/03/06 | 金港工字第1120001427號 | 備查 | 1 | 1 | 1
42 | 景觀植栽工程分項施工計畫 | 112/11/05 | 否 | 112/11/03 | 112/11/08 (審退) | 112/12/01 | 112/12/04 (審退) | 112/12/12 | 112/12/14 (審核) | 112/12/14 | 第112121403號 |  | 112/12/18 (核定) | 誠蓄112(14011-CS)字第1120000511號 | 112/12/26 | 金港工字第1120009854號 | 備查 | 1 | 1 | 1
43 | 景觀鋪面工程分項施工計畫 | 113/05/30 | 否 | 113/03/07 | 113/03/12 (審退) | 113/03/19 | 113/03/20 (審核) |  |  | 113/03/20 | 第113032004號 |  | 113/03/21 (核定) | 誠蓄113(14011-CS)字第1130000100號 | 113/03/29 | 金港工字第1130002118號 | 備查 | 1 | 1 | 1
44 | 電動升降機(電梯設備)工程分項施工計畫 | 112/09/02 | 否 | 111/10/25 | 111/10/26 (審定) |  |  |  |  | 111/10/26 | 第111102603號 |  | 111/10/27 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000493號 | 111/10/31 | 金港工字第1110007219號 | 備查 | 1 | 1 | 1
45 | 自動走道工程分項施工計畫 | 112/09/02 | 否 | 111/08/31 | 111/09/05 (審定) |  |  |  |  | 111/09/05 | 第111090503號 |  | 111/09/07 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000423號 | 111/09/14 | 金港工字第1110005976號 | 備查 | 1 | 1 | 1
46 | 行李輸送帶與轉盤工程分項施工計畫 | 112/09/02 | 否 | 112/03/28 | 112/04/06 (審定) |  |  |  |  | 112/04/06 | 第112040603號 |  | 112/04/11 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000128號 | 112/04/17 | 金港工字第1120002508號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 櫃台工程分項施工計畫 | 113/03/22 | 是 | 113/04/18 | 113/04/22 (審退) | 113/06/13 | 113/6/19 (審退) | 113/7/5 | 113/7/9 (審退) | 櫃台工程分項施工計畫(重新送)
47 | 天花板工程分項施工計畫 | 112/10/20 | 是 | 112/10/12 | 112/10/13 (審退) | 113/01/02 | 113/01/04 (審核) |  |  | 113/01/04 | 第113010405號 |  | 113/01/09 (核定) 113/01/17 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000008號 誠蓄113(14011- CS)字第1130000338號 | 113/01/17 | 金港工字第1130000338號 | 備查 | 1 | 1 | 1
49 | 清水磚工程分項施工計畫 | 112/09/02 | 是
48 | 橡膠地板工程分項施工計畫 | 113/06/21 | 是 | [16 empty] | 1
49 | 環氧樹脂地坪工程分項施工計畫 | 113/04/22 | 否 | 112/08/10 | 112/08/15 (審退) | 112/09/01 | 112/09/05 (審退) | 113/01/03 113/05/21 | 113/01/05 (審退) 113/5/22(審核) | 113/5/22 | 第113052201號 |  | 113/5/27 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000191號 | 113/6/4 | 金港工字第1130003860號 | 備查 | 1 | 1 | 1
50 | 金屬欄杆鐵件工程分項施工計畫 | 113/06/22 | 是 | 113/7/31 | 113/8/5 (審退) | 113/9/2 | 113/9/6 (審退) | 113/11/27 | 113/12/3 (審核) | 113/12/2 | 第1131202304號 |  | 113/12/05 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000497號 | 113/12/13 | 金港工字第1130008963號 | 備查 | 1 | 1 | 1
51 | 廁所搗擺隔間工程分項施工計畫 | 113/06/21 | 是 | 112/12/14 | 112/12/19 (審退) | 113/8/23 | 113/8/26 (審退) | 113/10/14 | 113/10/22 (審核) | 113/10/22 | 第113102207號 |  | 113/10/25 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000425號 | 113/11/1 | 金港工字第1130007757號 | 備查 | 1 | 1
52 | 道路工程分項施工計畫 | 112/11/05 | 否 | 112/10/31 | 112/11/06 (審定) |  |  |  |  | 112/11/06 | 第112110605號 |  | 112/11/09 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000464號 | 112/11/16 | 金港工字第1120008735號 | 備查 | 1 | 1 | 1
53 | 橋面伸縮縫工程分項施工計畫 伸縮縫及施工縫工程分項施工計畫 | 111/10/22 | 否 | 111/10/13 | 111/10/18 (審定) | 111/11/08 | 111/11/15 (審定) |  |  | 111/11/15 | 第111111505號 | 111/10/20 | 111/10/20(核定) 111/11/07(核定) 111/11/16(核定) | 誠蓄111(14011-CS)字第1110000483號 誠蓄111(14011-CS)字第1110000509號 誠蓄111(14011-CS)字第1110000526號 | 111/11/02 111/11/21 | 金港工字第1110007084號 金港工字第1110007748號 | 檢退 備查 | 1 | 1 | 1
54 | 指標工程分項施工計畫 | 113/07/15 | 是 | 112/12/21 | 112/12/22 (審定) |  |  |  |  | 112/12/22 | 第112122203號 |  | 112/12/26 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000522號 | 113/1/5 | 金港工字第1120010127號 | 備查 | 1 | 1
55 | 鋼結構吊裝工程分項施工計畫(船橋) | 111/01/31 | 是 | 110/11/08 | 110/11/12 (審退) | 110/12/30 111/01/06 | 111/01/03(審退) 111/01/07(審定) |  |  | 111/01/07 | 第111010709號 |  | 111/01/10 (核定) | 誠蓄110(14011- CS)字第0010號 | 111/01/14 | 金港工字第1110000244號 | 備查 | 1 | 1 | 1
56-1 | 鋼結構吊裝工程分項施工計畫(旅客中心3F及屋頂) | 111/09/15 | 是 | 111/09/15 | 111/09/20 (審退) | 111/11/09 | 111/11/11 (審退) | 111/12/02 | 111/12/08 (審定) | 111/12/08 | 第111120802號 |  | 111/12/12 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000560號 | 111/12/20 | 金港工字第1110008491號 | 備查 | 1 | 1 | 1
56-2 | 鋼結構吊裝工程分項施工計畫(旅客中心3F及屋頂)(修正一版) |  |  | 111/06/16 | 112/06/20 (審核) |  |  |  |  | 112/06/20 | 第112062004號 |  | 112/06/26 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000257號 | 112/07/07 | 金港工字第1120004639號 | 備查
57-1 | 橋梁預力工程分項施工計畫 | 111/06/14 | 是 | 111/01/17 | 111/01/24 (審定) | 111/03/01 | 111/03/04 (審退) | 111/03/23 | 111/03/24 (審退) | 111/03/24 | 第111032403號 |  | 111/03/25 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000128號 | 111/04/01 | 金港工字第1110001966號 | 備查 | 1 | 1 | 1
57-2 | 橋梁預力工程分項施工計畫(修正一版) |  |  | 112/06/08 | 112/06/12 (審退) | 112/07/14 | 112/07/18 (審定) |  |  | 112/07/18 | 第112071807號 |  | 112/07/21 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000295號 | 112/07/27 | 金港工字第1120005462號 | 備查
58-1 | 高壓混凝土地磚鋪設工程分項施工計畫 | 113/03/07 | 是 | 113/01/31 | 113/02/02 (審退) | 113/05/01 | 113/05/06 (檢退) | 113/5/20 | 113/5/23 (審核) | 113/05/23 | 第113052303號 |  | 113/5/27 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000193號 | 113/6/4 | 金港工字第1130003928號 | 備查 | 1 | 1
58-2 | 高壓混凝土地磚鋪設工程分項施工計畫(修正一版) |  |  | 113/11/26 | 113/11/27 (審核) |  |  |  |  | 113/11/27 | 第113112707號 |  | 113/12/2 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000485號 | 113/12/6 | 金港工字第1130008841號 | 備查
59 | 木質天花板工程分項施工計畫 | 112/10/20 | 是 | 112/11/22 | 112/11/24 (審退) | 113/6/18 | 113/6/21 (審定) |  |  | 116/6/21 | 第113062105號 |  | 113/6/26 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000233號 | 113/6/28 | 金港工字第1130004708號 | 備查 | 1 | 1 | 1
64 | 除泥地墊工程分項施工計畫 | 113/03/03 | 否
| 欄杆扶手工程分項施工計畫 | 113/06/22 | 含併金屬欄杆鐵件工程分項施工計畫
60 | 木材地坪工程分項施工計畫 | 113/06/22 | 是 | 114/2/25 | 114/2/27 (審核) |  |  |  |  | 114/2/27 | 第114022710號 |  | 114/3/5 (核定) | 誠蓄114(14011- CS)字第1140000076號 | 114/3/12 | 金港工字第1140001706號 |  | 1 | 1 | 1
61 | 重型施工架工程分項施工計畫 | 111/06/01 | 是 | 111/04/29 | 111/05/05 (審退) | 111/06/01 | 111/06/07 (審退) | 111/06/09 | 111/06/13 (審定) | 111/06/13 | 第111061302號 |  | 111/06/14 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000270號 | 111/06/20 | 金港工字第1110003854號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 重型施工架工程分項施工計畫(陸橋重型支撐架)(修正一版) |  |  | 111/10/07 | 111/10/12 (審退) | 111/10/24 | 111/10/28 (審定) |  |  | 111/10/28 | 第111102802號 |  | 111/10/31 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000497號 | 111/11/08 | 金港工字第1110007322號 | 備查
62 | 工程驗收分項計畫 | 113/10/26 | 否 | 114/1/3 | 114/1/6 (審核) |  |  |  |  | 114/1/6 | 第114010601號 |  | 114/1/7 (核定) | 誠蓄114(14011- CS)字第1140000006號 | 114/1/21 | 金港工字第1140000233號 | 備查 | 1 | 1 | 1
63 | 臨水作業安全計畫 | 111/07/08 | 否 | 111/07/04 | 111/07/08 (審核) |  |  |  |  | 111/07/08 | 第111070807號 |  | 111/07/08 (核定) | 誠蓄111(14011- CS)字第1110000312號 | 111/07/18 | 金港工字第1110004485號 | 備查 | 1 | 1 | 1
64 | 鋼門扇、門樘(防火門)工程分項施工計畫 | 112/10/20 | 是 | 112/08/31 | 112/09/05 (審核) |  |  |  |  | 112/09/05 | 第112090506號 |  | 112/09/07 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000382號 | 112/09/13 | 金港工字第1120006895號 | 備查 | 1 | 1 | 1
64 | 鋼門扇、門樘(防火門)工程分項施工計畫(修正一版) |  | 是 | 113/5/22 | 113/5/24 (審退)
65 | 航班資訊顯示分項施工計畫 | 113/06/21 | 否 | 113/6/12 | 113/6/14 (審退) | 113/9/6 | 113/9/9 (審退) | 113/11/27 | 113/12/2 (審核) | 113/12/2 | 第113120210號 |  | 113/12/05 (審核) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000495號 | 113/12/12 | 金港工字第1130008907號 | 備查 | 1 | 1 | 1
66 | 金屬屋頂防火試驗驗證計畫 |  | 否 | 112/11/07 | 112/11/13 (審核) |  |  |  |  | 112/11/13 | 第112111304號 |  | 112/11/15 (核定) | 誠蓄112(14011- CS)字第1120000467號 | 112/11/21 | 金港工字第1120008844號 | 備查 | 1 | 1 | 1
67 | 伸縮縫工程分項施工計畫 |  | 否 | 113/01/24 | 113/01/29 (審退) | 113/03/04 | 113/03/05 (審退) | 113/03/28 | 113/04/01 (審核) | 113/04/01 | 第113040112號 |  | 113/04/03 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000116號 | 113/04/09 | 金港工字第1130002425號 | 備查 | 1 | 1 | 1
68 | 仿清水模漆 |  | 否 | 113/02/29 | 113/03/04 (審退) | 113/03/08 | 113/03/11 (審退) | 113/03/22 | 113/03/25 (審核) | 113/03/25 | 第113032505號 |  | 113/03/27 (審核) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000104號 | 113/03/29 | 金港工字第1130002200號 | 備查 | 1 | 1 | 1
69 | 施工風險評估報告 | 113/7/25 | 否 | 113/7/16 | 113/7/23 (審退) | [12 empty] | 1 | 1
| 施工風險評估報告(修正一版) |  |  |  |  | 113/7/29 | 113/7/29 (審核) |  |  | 113/7/29 | 第113072903號 |  | 113/7/30 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000286號 | 113/7/30 | 金港工字第1130005506號 | 備查
70 | 室內石材工程分項施工計畫 |  |  | 113/7/30 | 113/8/5 (審核) |  |  |  |  | 113/8/5 | 第113080508號 |  | 113/8/9 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000307號 | 113/8/15 | 金港工字第1130005837號 | 備查 | 1 | 1
71 | 玻璃隔屏分項施工計畫 | 113/9/7 |  | 113/11/8 | 113/11/11 (審退) | 113/12/06 | 113/12/09 (審核) |  |  | 113/12/09 | 第113120903號 |  | 113/12/11 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000510號 | 113/12/18 | 金港工字第1130009168號 | 備查 | 1 | 1
72 | 電梯玻璃帷幕分項施工計畫 |  |  | 113/12/05 | 113/12/09 (審核) |  |  |  |  | 113/12/09 | 第113120902號 |  | 113/12/11 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000509號 | 113/12/18 | 金港工字第1130009165號 | 備查 | 1 | 1
73 | 隔間改善計畫書 |  |  | 113/8/20 | 113/8/23 (審核) |  |  |  |  | 113/8/23 | 第1103082304號 |  | 113/8/26 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000340號 | 113/9/3 | 金港工字第1130006239號 | 備查 | 1 | 1
74 | S4S5鋁格柵 |  |  | 113/9/2 | 113/9/6 (審退) | 113/9/26 | 113/10/1 (審退) | 113/10/18 | 113/10/22 (審核) | 113/10/22 | 第113102203號 |  | 113/10/28 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000430號 | 113/11/1 | 金港工字第1130007780號 | 備查 | 1 | 1
75 | S4S5碼頭繫靠設施 |  |  | 113/11/26 | 113/11/27 (審退) | 113/12/12 | 113/12/13 (審核) |  |  | 113/12/13 | 第113121305號 |  | 113/12/18 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000527號 | 113/12/26 | 金港工字第1130009347號 | 備查 | 1 | 1
76 | 天花板(六奕) |  |  | 113/11/21 | 113/11/25 (審核) |  |  |  |  | 113/11/25 | 第113112508號 |  | 113/12/2 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000486號 | 113/12/06 | 金港工字第1130008842號 | 備查 | 1 | 1
77 | 櫃台工程分項施工計畫 (重新送) |  |  | 113/12/16 | 113/12/20 (審核) | 113/12/26 | 113/12/27 (審核) |  |  | 113/12/20 | 第113122009號 | 113/12/24 (審退) | 113/12/31 (核定) | 誠蓄113(14011- CS)字第1130000540號 | 114/1/7 | 金港工字第1130009754號 | 備查 | 1 | 1
| 櫃台工程分項施工計畫(修正一版) |  |  | 114/2/12 | 114/2/13 (審核) |  |  |  |  | 114/2/13 | 第114021310號 | 114/2/5 (審退) | 114/2/14 (核定) | 誠蓄114(14011- CS)字第1140000048號 | 114/2/21 | 金港工字第1140001217號 | 備查
78 | 執照勘驗計畫 |  |  | 114/1/6 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
79 | 高架地板工程 |  |  | 114/1/22 | 114/1/22 (審核) | 114/2/13 | 114/2/13 |  |  | 114/2/13 | 第114021309號 | 114/2/5 (審退) | 114/2/14 (核定) | 誠蓄114(14011-CS)字第1140000045號 | 114/2/21 | 金港工字第1140001216號 | 備查 | 1 | 1
80 | 防撞桿 |  |  | 114/4/7 | [13 empty] | 1 |  |  | 1
81 | 不銹鋼爬梯 |  |  | 114/4/7 | 114/4/11 (審核) | 114/5/2 | 114/5/6 |  |  | 114/5/6 | 第114050603號 | 114/4/14 (退審) | 114/5/7 (核定) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000076號 | 114/5/16 | 金港工字第1140003503號 | 備查 | 1 | 1
82 | 設備設施操作手冊編制 | 114.8.15
83 | 管理維護計畫 | 114.8.15
84 | 工程及設備移交接管計畫 | 114.8.15
85 | 設備運轉及維護人員訓練計畫 | 114.8.15
[18 empty] | 80 | 78 | 65 | 2 | 0
Note on F2: 第109121801號
Note on H2: 第110010501號
Note on F3: JOHN: 第111110101號
Note on F4: 第109121802號
Note on H4: 第110010502號
Note on F5: 第110062509號
Note on H5: 第110072203號
Note on J5: 第110080401號第110090309號
Note on F6: 第111030202號
Note on H6: 第110072203號
Note on J6: 第110080401號第110090309號
Note on F7: 第111092105號
Note on H7: 第111100403號
Note on J7: 第111101702號
Note on F9: 第109121803號
Note on H9: 第110010503號
Note on F11: 第109121820號
Note on H11: 第110010512號
Note on F12: 第110020306號
Note on F13: 第110022305號
Note on F14: 第110020505號
Note on H14: 第110031807號
Note on F15: 第110020404號
Note on H15: 第110022401號
Note on F16: 第110062908號
Note on H16: 第110070704號
Note on F17: 第11012111號
Note on H17: JOHN: 第110120803號
Note on F18: 第110082406號
Note on F20: 第110020304號
Note on F21: 第110020305號
Note on F22: 第110022502號
Note on F25: 第110022201號
Note on H25: 第110030304號
Note on F26: 第110020408號
Note on H26: 第110022701號
Note on F27: 第110031506號
Note on F28: 第110031101號
Note on F29: 第110031505號
Note on F30: 第110030501號
Note on F31: 第110032405號
Note on F32: 第111050902號
Note on H32: JOHN: 第111052705號
Note on F33: 第110042601號
Note on H33: 第110042902號
Note on F34: JOHN: 第111031704號
Note on H34: JOHN: 第111041802號
Note on F35: JOHN: 第111082404號
Note on F36: JOHN: 第111111501號
Note on H36: JOHN: 第111112101號
Note on F37: 第110041501號
Note on F38: 第110031613號
Note on F39: 第110042202號
Note on F40: 第110071308號
Note on F41: 第110111106號
Note on F42: JOHN: 第110121605號
Note on H42: JOHN: 第111010701號
Note on F43: JOHN: 第111120503號
Note on H43: JOHN: 第111122904號
Note on F44: JOHN: 第112031507號
Note on F45: JOHN: 第112031506號
Note on H45: JOHN: 第112031703號
Note on F46: 第110082506號
Note on F47: 第110090318號
Note on F48: JOHN: 第112072502號
Note on H48: JOHN: 第112080202號
Note on F50: JOHN: 第112042704號
Note on H50: JOHN: 第112051805號
Note on F51: JOHN: 第1120331001號
Note on H51: JOHN: 第112040601號
Note on F52: JOHN: 第111042207號
Note on H52: JOHN: 第111060702號
Note on I52: JOHN: 111062406號
Note on J52: JOHN: 第111062406號 第111120103號 第111120603號
Note on F53: 第110071404號
Note on H53: 第110072401號
Note on J53: JOHN: 第110073001號
Note on M53: 誠蓄110(14011- CS)字第0280號
Note on F54: JOHN: 第111042207號
Note on H54: JOHN: 第111060702號
Note on J54: JOHN: 111062407號
Note on F55: JOHN: 第112070310號
Note on H55: JOHN: 第112071309號
Note on F56: JOHN: 第112102302號
Note on F57: JOHN: 第112021404號
Note on H57: JOHN: 第112022001號
Note on F58: JOHN: 第112110803號
Note on H58: JOHN: 第112120415號
Note on J58: JOHN: 第112121403號
Note on F59: JOHN: 第113031210號
Note on H59: JOHN: 第113032004號
Note on F60: JOHN: 第111102603號
Note on F61: JOHN: 第111090503號
Note on F62: JOHN: 第112040603號
Note on F63: JOHN: 第113042209號
Note on H63: username: 第113061902號
Note on J63: username: 113071009
Note on F64: JOHN: 第112101302號
Note on H64: JOHN: 第113010405號
Note on F67: JOHN: 第112081501號
Note on H67: JOHN: 第112090504號
Note on J67: JOHN: 第113010503號
Note on F68: username: 第113080510號
Note on H68: username: 第113090603號
Note on F69: JOHN: 第112121908號
Note on H69: username: 第113082602號
Note on F70: JOHN: 第112110605號
Note on F71: JOHN: 第111101802號
Note on H71: JOHN: 第111111505號
Note on F72: JOHN: 第112122203號
Note on F73: 第110111205號
Note on H73: JOHN: 第111010702號
Note on F74: JOHN: 第111092002號
Note on H74: JOHN: 第111111104號
Note on J74: JOHN: 第111120802號
Note on F75: JOHN: 第112062004號
Note on H75: JOHN: 第111111104號
Note on J75: JOHN: 第111120802號
Note on F76: JOHN: 第111012401號
Note on H76: JOHN: 第111030401號
Note on J76: JOHN: 第111032403號
Note on F77: JOHN: 第112061204號
Note on H77: JOHN: 第112061901號
Note on F78: JOHN: 第113020211號
Note on H78: JOHN: 第113050605號
Note on F80: JOHN: 第112112401號
Note on H80: username: 第113062105號
Note on F84: JOHN: 第111050504號
Note on H84: JOHN: 第111060701號
Note on J84: JOHN: 第111061302號
Note on F85: JOHN: 第111101203號
Note on H85: JOHN: 第111102802號
Note on F87: JOHN: 第111070807號
Note on F88: JOHN: 第112090506號
Note on F90: username: 第113061404號
Note on F91: JOHN: 第112111304號
Note on F92: JOHN: 第113012902號
Note on H92: JOHN: 第113030504號
Note on J92: JOHN: 第113040112號
Note on F93: JOHN: 第113030404號
Note on H93: JOHN: 第113031107號
Note on J93: JOHN: 第113032505號
Note on F94: username: 第113072303號
Note on F96: username： 第113080508號
Note on F97: username: 第113111106號
Note on F100: username: 第113090604號
Note on H100: user: 第113100102號
Note on F101: username: 第113112706號
Note on M103: username: 誠蓄113(14011- CS)字第1130000530號
Note on F106: username: 第114012205號
Note on E107: username: 永青工(金港)字第1140407002號
Note on E108: username: 永青工(金港)字第1140407003號
Note on F108: username: 第114041107號
Note on G108: username: 永青(金港)字第1140502001號
Note on M108: username: 誠蓄114(14011- CS)字第1140000128號

## (機電 空調)分項計畫管制總表title1
項次 | 提送項目 | 預定提送時程 | 是否需含施工圖 | 第一次送審提送日期 | 第一次送審回覆日期 | 第二次送審提送日期 | 第二次送審回覆日期 | 第三次送審提送日期 | 第三次送審回覆日期 | 監造廠商審定日期 | 監造廠商審定文號 | 專案管理 回覆日期 | 專案管理回覆文號 | 金門縣港務處備查日期 | 金門縣港務處回覆文號 | 審查結果 | 已送審 | 已核定 | 已屆預定期程 | 送審中 | 審退
1 | 接地暨避雷設備系統工程分項施工計畫 | 110/05/15 | 是 | 110/05/04 | 110/05/07 (審退) | 110/05/10 | 110/05/12 (審定) |  |  | 110/05/12 | 第110051202號 | 110/05/14 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0144號 | 110/05/20 | 金港工字第1100003085號 | 備查 | 1 | 1 | 1
2 | 結構體埋管工程分項施工計畫 | 110/05/15 | 是 | 110/05/04 | 110/05/07 (審退) | 110/05/17 | 110/05/18 (審定) |  |  | 110/05/18 | 第110051802號 | 110/05/19 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0155號 | 110/05/28 | 金港工字第1100003220號 | 備查 | 1 | 1 | 1
3 | 電氣設備系統工程整體施工計畫 | 110/09/10 | 是 | 110/08/23 | 110/08/24 (審定) |  |  |  |  | 110/08/24 | 第110082402號 | 110/08/26 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0329號 | 110/09/06 | 金港工字第1100005661號 | 備查 | 1 | 1 | 1
4 | 弱電設備系統工程整體施工計畫 | 110/08/05 | 是 | 110/07/07 | 110/07/08 (審退) | 110/07/16 | 110/07/19 (審定) |  |  | 110/07/19 | 第110071901號 | 110/07/23 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0260號 | 110/08/02 | 金港工字第1100004843號 | 備查 | 1 | 1 | 1
5 | 給、排水設備系統工程分項施工計畫 | 111/03/20 | 是 | 111/03/21 | 111/03/25 (審退) | 111/04/11 | 111/04/15 (審退) | 111/04/20 | 111/04/22 (審定) | 111/04/22 | 第111042205號 | 111/04/26 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000173號 | 111/05/02 | 金港工字第1100002638號 | 備查 | 1 | 1 | 1
6 | 自動撒水設備系統工程分項施工計畫 | 110/12/30 | 是 | 110/10/19 | 110/10/22 (審退) | 110/11/16 | 110/11/18 (審定) |  |  | 110/11/18 | 第110111803號 | 110/11/24 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0488號 | 110/11/29 | 金港工字第1100007992號 | 備查 | 1 | 1 | 1
7 | 惰性氣體滅火設備系統工程分項施工計畫 | 110/12/30 | 是 | 110/10/19 | 110/10/22 (審退) | 110/11/16 | 110/11/18 (審定) |  |  | 110/11/18 | 第110111804號 | 110/11/24 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0489號 | 110/11/26 | 金港工字第1100007991號 | 備查 | 1 | 1 | 1
8 | 排煙設備系統工程分項施工計畫 | 111/06/30 | 是 | 111/03/08 | 111/03/11 (審退) | 111/05/12 | 111/05/16 (審定) |  |  | 111/05/16 | 第111051601號 | 111/05/17 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000212號 | 111/05/27 | 金港工字第1110003170號 | 備查 | 1 | 1 | 1
9 | 火警自動警報設備系統工程分項施工計畫 | 110/12/30 | 是 | 110/10/19 | 110/10/22 (審退) | 110/11/16 | 110/11/18 (審定) |  |  | 110/11/18 | 第110111805號 | 110/11/24 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0490號 | 110/11/26 | 金港工字第1100007993號 | 備查 | 1 | 1 | 1
10 | 空調設備系統工程分項施工計畫 | 111/09/01 | 是 | 111/09/01 | 111/09/06 (審定) | 111/09/13 | 111/09/16 (審定) |  |  | 111/09/16 | 第111091602號 | 111/09/20 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000442號 | 111/09/28 | 金港工字第1100006248號 | 備查 | 1 | 1 | 1
11 | 空調自動控制工程分項施工計畫 | 111/06/30 | 否 | 110/08/24 | 110/08/24 (審定) |  |  |  |  | 110/08/24 | 第110082401號 | 110/08/27 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0330號 | 110/09/07 | 金港工字第1100005687號 | 備查 | 1 | 1 | 1
12 | 防火填塞工程分項施工計畫 | 112/12/20 | 否 | 112/12/21 | 112/12/26 (審退) | 113/01/23 | 113/01/24 (審核) |  |  | 113/01/24 | 第113012403號 | (核定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000040號 | 113/02/06 | 金港工字第1130000931號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 防火阻絕工程分項施工計畫(修正一版) |  |  | 113/5/29 | 113/06/03 (審核) |  |  |  |  | 113/06/03 | 第11360301號 | 113/6/7 | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000212號 | 113/6/18 | 金港工字第1130004248號 | 備查
13 | 測試、調整、平衡TAB計畫書 | 112/9/01 | 否 | 112/08/31 | 112/09/05 (審退) | 112/10/25 | 112/10/26 (審核) |  |  | 112/10/26 | 第112102612號 | 112/10/27 (核定) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000447號 | 112/11/02 | 金港工字第1120008338號 | 備查 | 1 | 1 | 1
14 | 空調性能驗證(CX)計畫書 | 113/06/20 | 否 | 113/02/16 | 113/02/20 (審核) |  |  |  |  | 113/02/20 | 第113022007號 | 113/02/23 (核定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000057號 | 113/02/27 | 金港工字第1130001380號 | 備查 | 1 | 1
| 停車場管理設備工程分項施工計畫 | 113/06/30 | 否 | 刪除
15 | 電氣設備系統工程試運轉計畫 | 113/09/30 | 否 | 113/10/15 | 113/10/21 (審退) | 114/4/8 | 114/4/11 (審核) |  |  | 114/4/11 | 第114041104號 | 114/4/16 (核定) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000132號 | 114/4/24 | 金港工字第 1140002756號 | 備查 | 1 | 1
16 | 弱電設備系統工程試運轉計畫 | 113/09/30 | 否 | 113/10/15 | 113/10/21 (審退) | 114/4/8 | 114/4/11 (審退) | 114/4/15 | 114/4/16 (審核) | 114/4/16 | 第114041612號 | 114/4/18 (核定) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000139號 | 114/4/24 | 金港工字第 1140002832號 | 備查 | 1 | 1
17 | 給、排水設備系統工程試運轉計畫 | 113/09/30 | 否 | 113/10/15 | 113/10/21 (審退) | 114/4/15 | 114/4/18 (審退) | 114/4/24 |  | 114/4/28 | 第114042802號 | 114/5/5 (核定) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000172號 | 114/5/9 | 金港工字第 1140003295號 | 備查 | 1 | 1
18 | 消防設備系統工程試運轉計畫 | 112/12/20 | 否 | 112/12/21 | 112/12/22 (審退) | 113/7/31 | 113/8/2 (審退) | 114/3/7 | 114/3/10 (審核) | 114/3/10 | 第114031003號 | 114/3/14 (核定) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000093號 | 114/3/26 | 金港工字第1140001927號 | 備查 | 1 | 1 | 1
19 | 空調設備系統工程試運轉計畫 | 113/08/31 | 否 | 113/11/26 | 113/11/27 (審核) |  |  |  |  | 113/11/27 | 第113112703號 | 113/12/03 (核定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000491號 | 113/12/12 | 金港工字第1130008843號 | 備查 | 1 | 1
20 | 設備設施操作手冊 編 製 | 113/08/31 | 否
21 | 管理維護計畫 | 113/08/31 | 否
22 | 工程及設備移交接管計畫 | 113/08/31 | 否
23 | 設備運轉及維護人員訓練計畫 | 113/08/31 | 否
24 | 空調工程驗收計畫 |  |  | 114/4/8 | 114/4/11 (審核) |  |  |  |  | 114/4/11 | 第114041106號 | 114/4/17 (核定) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000137號 | 114/4/28 | 金港工字第1140002785號 | 備查 | 1 | 1
Note on F2: 110050708
Note on H2: 110051202
Note on F3: 110050709
Note on H3: 110051802
Note on F4: 110082402
Note on F5: 110070806
Note on H5: 110071901
Note on F6: JOHN: 第111032503號
Note on H6: JOHN: 第111041503號
Note on J6: JOHN: 第111042205號
Note on F7: 第110102201號
Note on H7: 第110111803號
Note on F8: 第110102203號
Note on H8: 第110111804號
Note on H9: JOHN: 第111051601號
Note on F10: 第110102202號
Note on H10: 第110111805號
Note on F11: JOHN: 第111090605號
Note on H11: JOHN: 第111091602號
Note on F12: JOHN: 第110082401號
Note on F13: JOHN: 第112122603號
Note on H13: JOHN: 第113012403號
Note on F15: JOHN: 第112090503號
Note on H15: JOHN: 第112102612號
Note on F16: JOHN: 第113022007號
Note on F18: user: 第113102104號
Note on F19: user: 第113102102號
Note on H19: username: 第114041105號
Note on F20: user: 第113102103號
Note on H20: username: 第114041809號
Note on F21: JOHN: 第112122201號
Note on H21: username: 第113080214號

## (土建)施工圖送審管制總表title1
項次 | 提送項目 | 預定提送時程 | 第一次送審提送日期 | 第一次送審回覆日期 | 第二次送審提送日期 | 第二次送審回覆日期 | 第三次送審提送日期 | 第三次送審回覆日期 | 監造廠商審定日期 | 監造廠商審定文號 | 專案管理 回覆日期 | 專案管理回覆文號 | 金門縣港務處備查日期 | 金門縣港務處備查文號 | 審查結果 | 已送審 | 已核定 | 已屆預定期程 | 送審中 | 審退
1 | 基樁配筋圖 | 110/02/03 | 110/02/03 | 110/02/04 (審定) |  |  |  |  | 110/02/04 | 第110020403號 | 110/02/08 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0025號 | 110/02/17 | 金港工字 第1100000947號 | 備查 | 1 | 1 | 1
2 | 樁帽鋼筋施工圖 | 110/03/20 | 110/03/15 | 110/03/18 (審定) |  |  |  |  | 110/03/18 | 第110031803號 | 110/03/19 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0071號 | 110/03/26 | 金港工字 第1100001764號 | 備查 | 1 | 1 | 1
3 | 陸橋樁帽鋼筋施工圖 | 110/12/29 | 110/04/15 | 110/04/19 (審定) |  |  |  |  | 110/04/19 | 第110041904號 | 110/04/20 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0106號 | 110/04/26 | 金港工字 第1100002468號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 陸橋樁帽鋼筋施工圖 (修正一版) |  | 110/08/14 | 110/08/19 (審定) |  |  |  |  | 110/08/19 | 第110081902號 | 110/08/23 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0322號 | 110/08/30 | 金港工字 第1100005591號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 陸橋樁帽鋼筋施工圖 (修正二版) |  | 111/04/07 | 111/04/13 (審定) |  |  |  |  | 111/04/13 | 第111041303號 | 111/04/19 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000161號 | 111/04/26 | 金港工字 第1110002511號 | 備查 | 1 | 1 | 1
4 | 模板工程施工應力計算書圖 | 110/04/01 | 110/05/27 | 110/05/31 (審退) | 110/06/04 | 110/06/07 (審定) |  |  | 110/06/07 | 第110060704號 | 110/06/09 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0187號 | 110/06/11 | 金港工字 第1100003760號 | 備查 | 1 | 1 | 1
5 | 土方工程施工圖 | 110/05/01 | 110/04/13 | 110/04/20 (審定) |  |  |  |  | 110/04/20 | 第110042002號 | 110/04/21 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0107號 | 110/04/27 | 金港工字 第1100002479號 | 備查 | 1 | 1 | 1
6 | 雨水回收池鋼筋施工圖 | 110/05/30 | 110/05/25 | 110/05/31 (審定) |  |  |  |  | 110/05/31 | 第110053103號 | 110/06/01 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0167號 | 110/06/04 | 金港工字 第1100003533號 | 備查 | 1 | 1 | 1
7 | 中水/汙水回收池鋼筋施工圖 | 111/03/30 | 111/01/21 | 111/01/24 (審定) | 111/02/16 | 111/02/17 (審定) |  |  | 111/01/24 111/02/17 | 第111012402號 第111021707號 | 111/01/25(審退) 111/02/18(備查) | 誠蓄111(14011-CS)字第0029號 誠蓄111(14011-CS)字第0062號 | 111/02/24 | 金港工字第1110001101號 | 備查 | 1 | 1 | 1
8 | 消防蓄水池鋼筋施工圖 | 111/03/30 | 111/03/10 | 111/03/11 (審定) |  |  |  |  | 111/03/11 | 第111031108號 | 111/03/14 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第0108號 | 111/03/21 | 金港工字第1110001716號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 消防蓄水池鋼筋施工圖(修正一版) |  | 111/10/27 | 111/11/01 (審定) |  |  |  |  | 111/11/01 | 第111110104號 | 111/11/07 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000503號 | 111/11/14 | 金港工字第1110007487號 | 備查 | 1 | 1 | 1
9 | 雜項工程-地下水池鋼筋施工圖 | 110/11/20 | 110/11/01 | 110/11/02 (審定) |  |  |  |  | 110/11/02 | 第110110205號 | 110/11/04 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0437號 | 110/11/10 | 金港工字 第1100007486號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 雜項工程-地下水池鋼筋施工圖(修正一版) |  | 111/11/15 | 111/11/15 (審定) |  |  |  |  | 111/11/15 | 第111111506號 | 111/11/16 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000528號 | 111/11/21 | 金港工字 第1100007752號 | 備查 | 1 | 1 | 1
10 | 1FL地樑工程鋼筋施工圖 | 110/05/10 | 110/05/10 | 110/05/14 (審退) | 110/05/24 | 110/05/27 (審退) | 110/05/28 | 110/05/31 (審定) | 110/05/31 | 第110053105號 | 110/06/02 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0172號 | 110/06/04 | 金港工字 第1100003584號 | 備查 | 1 | 1 | 1
11 | 1FL地樑工程鋼筋施工圖-第二區 | 110/07/10 | 110/07/02 | 110/07/07 (審退) | 110/07/14 | 110/07/16 (審定) |  |  | 110/07/16 | 第110071602號 | 110/07/22 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0254號 | 110/07/28 | 金港工字 第1100004811號 | 備查 | 1 | 1 | 1
12 | 1FL地樑工程鋼筋施工圖-第三區 | 110/07/30 | 110/07/28 | 110/08/03 (審退) | 110/08/09 | 110/08/10 (審定) |  |  | 110/08/10 | 第110081005號 | 110/08/16 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0306號 | 110/08/24 | 金港工字 第1100005411號 | 備查 | 1 | 1 | 1
13 | 1FL柱鋼筋施工圖 | 110/06/15 | 110/06/14 | 110/06/18 (審定) |  |  |  |  | 110/06/18 | 第110061807號 | 110/06/22 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0209號 | 110/06/24 | 金港工字 第1100004052號 | 備查 | 1 | 1 | 1
14 | 2F結構體柱鋼筋施工圖 | 110/09/10 | 110/08/25 | 110/08/31 (審定) |  |  |  |  | 110/08/31 | 第110083117號 | 110/09/03 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0343號 | 110/09/13 | 金港工字 第1100005876號 | 備查 | 1 | 1 | 1
15 | 2F鋼承鈑工程施工圖(含溝底主筋) | 111/03/30 | 111/03/30 | 111/04/01 (審退) | 111/04/08 | 111/04/13 (審定) |  |  | 111/04/13 | 第111041304號 | 111/04/14 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000156號 | 111/04/19 | 金港工字第1110002383號 | 備查 | 1 | 1 | 1
16 | 3F鋼承鈑工程施工圖(含溝底主筋) | 111/05/15 | 111/05/16 | 111/05/23 (審退) | 111/06/08 | 111/06/09 (審定) |  |  | 111/06/09 | 第111060911號 | 111/06/13 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000267號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003799號 | 備查 | 1 | 1 | 1
17 | 3F樑版工程鋼筋施工圖(8-12LINE) | 111/04/15 | 111/05/05 | 111/05/12 (審退) | 111/05/15 | 111/05/20 (審定) |  |  | 111/05/20 | 第111052003號 | 111/05/26 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000231號 | 111/05/27 | 金港工字第1110003392號 | 備查 | 1 | 1 | 1
18 | 3F樑版工程鋼筋施工圖(12~17LINE) | 111/05/15 | 111/05/24 | 111/05/28 (審退) | 111/06/06 | 111/06/09 (審退) | 111/06/10 111/07/01 | 111/06/13(審定) 111/07/04(審定) | 111/06/13 111/07/04 | 第111061301號 第111070403號 | 111/06/16(審退) 111/07/07(備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000308號 | 111/07/15 | 金港工字第1110004605號 | 備查 | 1 | 1 | 1
19 | 3F樑版工程鋼筋施工圖(1~8LINE) | 111/06/15 | 111/06/10 | 111/06/15 (審退) | 111/07/06 | 111/07/08 (審定) |  |  | 111/07/08 | 第111070802號 | 111/07/12 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000317號 | 111/07/19 | 金港工字第1110004587號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 3F樑版工程鋼筋施工圖(1~8LINE)(修正一板) |  | 112/03/25 | 112/03/29 (審定) |  |  |  |  | 112/03/29 | 第112032904號 | 112/03/31 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000121號 | 112/04/12 | 金港工字第1120002363號 | 備查
20 | 船橋基礎鋼筋施工圖 | 110/06/15 | 110/06/10 | 110/06/15 (審退) | 110/06/17 | 110/06/18 (審定) |  |  | 110/06/18 | 第110061806號 | 110/06/22 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0210號 | 110/06/29 | 金港工字 第1100004053號 | 備查 | 1 | 1 | 1
21 | 旅客服務中心-1FL結構體模板放樣施工圖 | 110/05/31 | 110/05/24 | 110/05/27 (審退) | 110/06/08 | 110/06/10(審定) 110/06/15(審退) | 110/06/18 | 110/06/18 (審定) | 110/06/18 | 第110061805號 | 110/06/15(審退) 110/06/21(備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0207號 | 110/06/25 | 金港工字 第1100004030號 | 備查 | 1 | 1 | 1
22 | 船橋模板放樣施工圖 | 110/09/16 | 110/09/16 | 110/09/23 (審退) | 110/10/19 | 110/10/21 (審定) |  |  | 110/10/21 | 第110102105號 | 110/10/25 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0421號 | 110/10/29 | 金港工字 第1100007199號 | 備查 | 1 | 1 | 1
23 | 施工架工程施工應力計算書圖 | 110/06/12 | 110/05/27 | 110/05/31 (審退) | 110/06/03 | 110/06/07 (審定) |  |  | 110/06/07 | 第110060702號 | 110/06/09 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0188號 | 110/06/11 | 金港工字 第1100003759號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 施工架工程施工應力計算書圖(修正一版) |  | 113/7/1 | 113/7/2 (審退) | 113/7/8 | 113/7/17 (審定) |  |  | 113/7/17 | 第113071704號 | 113/7/22 (審定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000278號 | 113/7/29 | 金港工字 第1130005384號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 施工架工程施工應力計算書圖(修正二版) |  | 113/9/12 | 113/9/16 (審定) |  |  |  |  | 113/9/16 | 第113091608號 | 113/9/20 (審定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000377號 | 113/9/27 | 金港工字 第1130006865號 | 備查 | 1 | 1 | 1
24 | 旅服中心1FL鋼承鈑工程施工圖 | 111/03/15 | 110/05/27 | 110/06/02 (審定) |  |  |  |  | 110/06/02 | 第110060207號 | 110/06/03 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0178號 | 110/06/11 | 金港工字 第1100003627號 | 備查 | 1 | 1 | 1
25 | 銲接鋼線網工程施工圖 | 110/06/30 | 110/06/10 | 110/06/15 (審退) | 110/06/18 | 110/06/22 (審定) |  |  | 110/06/22 | 第110062202號 | 110/06/24 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0211號 | 110/06/29 | 金港工字 第1100004092號 | 備查 | 1 | 1 | 1
26 | 鋼構暨廠製施工圖-船橋、電梯及清倉備勤室基礎螺栓 | 110/12/09 | 110/06/22 | 110/06/29 (審退) | 110/07/05 | 110/07/12 (審定) | 110/07/19 | 110/07/22 (審定) | 110/07/22 | 第110072206號 | 110/07/27 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0262號 | 110/08/02 | 金港工字 第1100004885號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋼構暨廠製施工圖-船橋、電梯及清倉備勤室基礎螺栓(修正一版) | 110/12/09 | 110/10/07 | 110/10/13 (審定) |  |  |  |  | 110/10/13 | 第110101308號 | 110/10/21 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0411號 | 110/10/29 | 金港工字 第1100007080號 | 備查 | 1 | 1 | 1
27 | 鋼構暨廠製施工圖-2F螺栓預埋施工圖 | 111/2/15 | 111/02/15 | 111/02/22 (審退) | 111/03/09 | 111/03/16 (審退) | 111/03/23 | 111/04/08 (審定) | 111/04/08 | 第111040803號 | 111/04/11 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000146號 | 111/04/15 | 金港工字 第1110002301號 | 備查 | 1 | 1 | 1
28 | 鋼構暨廠製施工圖(1F~2F)旅客中心 | 111/03/01 | 111/03/01 | 111/03/04 (審退) | 111/03/18 | 111/03/24 (審退) | 111/03/29 | 111/03/31 (審定) | 111/03/31 | 第111033101號 | 111/04/01 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000135號 | 111/04/12 | 金港工字 第1110002108號 | 備查 | 1 | 1 | 1
29 | 鋼構暨廠製施工圖-3F~RF螺栓預埋施工圖 | 111/04/18 | 111/04/18 | 111/04/20 (審退) | 111/6/28 | 110/07/01 (審退) | 111/08/17 | 111/08/19 (審定) | 111/08/19 | 第111081904號 | 111/08/24 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000406號 | 111/09/01 | 金港工字 第1110005652號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋼構暨廠製施工圖-3F~RF螺栓預埋施工圖-電梯部分(修正一版) |  | 113/01/10 | 113/01/15 (審定) |  |  |  |  | 113/01/15 | 第113011505號 | 113/01/17 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000023號 | 113/01/22 | 金港工字第1130000590號 | 備查
30 | 鋼構暨廠製施工圖-3F~RF螺栓預埋施工圖-鋼梯部分 |  | 111/09/05 | 111/09/08 (審退) | 111/10/03 | 111/10/05 (審定) |  |  | 111/10/05 | 第111100502號 | 111/10/13 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000474號 | 111/10/19 | 金港工字 第1110006850號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋼構暨廠製施工圖-3F~RF螺栓預埋施工圖-鋼梯部分(修正一版) |  | 112/05/17 | 112/05/19 (審定) |  |  |  |  | 112/05/19 | 第112051907號 | 112/05/23 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000202號 | 112/05/30 | 金港工字 第1120003705號 | 備查 | 1 | 1 | 1
31 | 鋼構暨廠製施工圖(3F~RF) | 111/09/30 | 111/09/21 | 111/09/26 (審退) | 111/10/31 | 111/11/04 (審退) | 111/11/30 | 111/12/07 (審定) | 111/12/07 | 第111120702號 | 111/12/12 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000562號 | 111/12/20 | 金港工字 第1110008510號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋼構暨廠製施工圖(3F~RF)(修訂一板) |  | 112/04/07 | 112/04/11 (審定) |  |  |  |  | 112/04/11 | 第112041106號 | 112/04/12 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000133號 | 112/04/19 | 金港工字 第1120002547號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋼構暨廠製施工圖(3F-RF)-鋼構柱梁及帷幕鋼構架 |  | 111/10/21 | 111/10/28 (審定) |  |  |  |  | 111/10/28 | 第111102803號 | 111/10/31 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000494號 | 111/11/08 | 金港工字 第1110007321號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋼構暨廠製施工圖(3F~RF)-鑄鋼PIN |  | 112/03/27 | 112/03/29 (審定) |  |  |  |  | 112/03/29 | 第112032903號 | 112/03/31 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000119號 | 112/04/12 | 金港工字第1120002364號 | 備查 | 1 | 1 | 1
32 | 鋼構暨廠製施工圖-假組立圖說 | 111/12/31 | 112/01/06 | 112/01/12 (審退) | 112/01/31 | 112/02/02 (審定) |  |  | 112/02/02 | 第112020203號 | 112/02/07 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000040號 | 112/02/10 | 金港工字第1120000872號 | 備查 | 1 | 1 | 1
33 | 鋼構暨廠製施工圖3樓室內鋼構 | 111/07/15 | 112/06/30 | 112/07/06 (檢退) | 112/08/22 | 112/08/24 (審定) |  |  | 112/08/24 | 第112082302號 | 112/08/28 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000367號 | 112/09/05 | 金港工字第1120006531號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋼構暨廠製施工圖3樓室內鋼構(修正一版) |  | 113/1/10 | 113/01/15 (審定) |  |  |  |  | 113/01/15 | 第113011506號 | 113/01/17 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000024號 | 113/01/22 | 金港工字第1130000591號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋼構暨廠製施工圖3樓室內鋼構(修正二版) |  | 113/8/15 | 113/8/22 (審定) |  |  |  |  | 113/8/22 | 第113082205號 | 113/8/23 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000334號 | 113/8/29 | 金港工字第 1130006186號 | 備查 | 1 | 1 | 1
34 | 面磚、地磚(一樓廁所)工程施工圖 | 112/10/20 | 112/10/20 | 112/10/24 (檢退) | 113/5/14 | 113/5/17 (審退) | 113/6/28 | 113/7/2 (備查) | 113/7/2 | 第113070205號 | 113/7/3 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000247號 | 113/7/11 | 金港工字第1130004901號 | 備查 | 1 | 1 | 1
35 | 面磚、地磚(備勤室、梯廳、樓梯)工程施工圖 | [5 empty] | 113/7/3 | 113/7/8 (審定) | 113/7/8 | 第113070804號 | 113/7/9 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000256號 | 113/7/15 | 金港工字第1130005083號 | 備查 | 1 | 1 | 1
36 | 面磚、地磚(二樓廁所、浴廁、無障礙廁所)工程施工圖 | [5 empty] | 113/7/9 | 113/7/16 (審定) | 113/7/16 | 第113071604號 | 113/7/17 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000268號 | 113/7/23 | 金港工字第1130005276號 | 備查 | 1 | 1 | 1
37 | 面磚、地磚(三樓廁所)工程施工圖 | [5 empty] | 113/7/22 | 113/7/24 (審定) | 113/7/24 | 第113072402號 | 113/7/30 (審定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000289號 | 113/8/5 | 金港工字第1130005512號 | 備查 | 1 | 1 | 1
38 | 面磚、地磚(陸橋下水電室、S4-S5廁所、1F次入口)工程施工圖 | 113/9/30 | 113/11/8 | 113/11/11 (審定) |  |  |  |  | 113/11/11 | 第113111107號 | 113/11/13 (審定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000459號 | 113/11/19 | 金港工字第1130008336號 | 備查 | 1 | 1
| 面磚、地磚(陸橋下水電室、S4-S5廁所、1F次入口)工程施工圖(修正一版) |  | 114/2/5 | 114/2/10 (審定) |  |  |  |  | 114/2/10 | 第114021003號 | 114/2/13 (審定) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000042號 | 114/2/24 | 金港工字第1140001130號 | 備查
39 | 面磚、地磚(S4-S5廁所)工程施工圖 |  | 113/11/8 | 113/11/11 (審定) |  |  |  |  | 113/11/11 | 第113111108號 | 113/11/13 (審定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000460號 | 113/11/19 | 金港工字第1130008338號 | 備查 | 1 | 1
| 面磚、地磚(S4-S5廁所)工程施工圖(修正一版) |  | 114/4/2 | 114/4/2 (審定) |  |  |  |  | 114/4/2 | 第114040214號 | 114/4/7 (備查) | 誠蓄114(14011-CS)字第1140000116號 | 114/4/14 | 金港工字第1140002447號 | 備查
40 | 屋頂(金屬板)工程施工圖 | 112/06/01 (11203328專104-技79次週會) | 112/06/01 | 112/06/02 (審退) | 112/06/09 | 112/06/12 (審定) |  |  | 112/06/12 | 第112061202號 | 112/06/13 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000240號 | 112/06/16 | 金港工字第1120004307號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 屋頂(金屬板)工程施工圖(修正一版) |  | 112/12/19 | 112/12/22 (審定) |  |  |  |  | 112/12/22 | 第112122202號 | 112/12/25 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000519號 | 112/12/28 | 金港工字第1120010054號 | 備查
| 屋頂(金屬板)工程施工圖(修正二版) |  | 113/02/01 | 113/02/02 (審定) |  |  |  |  | 113/02/06 | 第1130000048號 | 113/02/06 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000048號 | 113/02/17 | 金港工字第1130001115號 | 備查
| 屋頂(金屬板)工程施工圖(修正三版) |  | 113/05/03 | 113/05/07 (審退) | 113/6/4 | 113/6/7 (審退)
41 | 屋頂(耐候PVC防水膜)工程施工圖 | 112/04/15 | 111/07/22 | 111/07/25 (審退) | 112/03/15 | 112/03/16 (審退) | 112/05/19 | 112/05/22 (審定) | 112/05/22 | 第112052204號 | 112/05/24 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000203號 | 112/05/30 | 金港工字第1120003740號 | 備查 | 1 | 1 | 1
42 | S4&S5屋頂(耐候PVC防水膜)工程施工圖 |  | 113/03/21 | 113/03/26 (審退) | 113/03/27 | 113/03/28 (審定) |  |  | 113/03/28 | 第113032805號 | 113/04/01 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000109號 | 113/04/09 | 金港工字第1130002371號 | 備查 | 1 | 1 | 1
43 | 岸間廊道帷幕及鋁格柵施工圖 | 112/01/10 | 111/05/27 | 111/06/01 (審定) |  |  |  |  | 111/06/01 | 第111060102號 | 111/06/08 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000255號 | 111/06/13 | 金港工字 第1110003719號 | 備查 | 1 | 1 | 1
44 | 旅客服務中心一樓及二樓帷幕施工圖 | 112/01/10 | 111/06/07 | 111/06/10 (審退) | 111/11/28 | 111/11/28 (審定) |  |  | 111/11/28 | 第111112801號 | 111/11/30 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000540號 | 111/12/07 | 金港工字 第1110008192號 | 備查 | 1 | 1 | 1
45 | 旅客服務中心3樓及4樓(含VTC塔台)帷幕施工圖 | 112/01/10 | 112/01/06 | 112/01/11 (審定) |  |  |  |  | 112/01/11 | 第112011108號 | 112/01/17 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000027號 | 112/02/02 | 金港工字第1120000506號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 旅客服務中心3樓及4樓(含VTC塔台)帷幕施工圖(修正一版) |  | 112/12/12 | 112/12/14 (審定) |  |  |  |  | 112/12/14 | 第112121402號 | 112/12/18 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000512號 | 112/12/26 | 金港工字第1120009828號 | 備查
| 旅客服務中心3樓及4樓(含VTC塔台)帷幕施工圖(修正二版) |  | 113/01/31 | 113/02/02 (審定) |  |  |  |  | 113/02/02 | 第113020204號 | 113/02/06 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000047號 | 113/02/17 | 金港工字第1130001113號 | 備查
| 旅客服務中心3樓及4樓(含VTC塔台)帷幕施工圖(修正三版) |  | 114/4/2 | 114/4/7 (審定) |  |  |  |  | 114/4/7 | 第114040716號 | 114/04/08 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000125號 | 114/4/14 | 金港工字第 1140002553號 | 備查
46 | 帷幕牆風雨試驗施工圖暨結構計算書 | 112/01/10 | 110/10/04 | 110/10/19 (審定) |  |  |  |  | 110/10/19 | 第110101908號 | 110/10/25 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0420號 | 110/11/03 | 金港工字第1100007157號 | 備查 | 1 | 1 | 1
47 | GRC工程施工圖 | 112/01/10 | 110/10/20 | 110/10/25 (審退) | 111/07/18 | 111/07/19 (審退) | 111/08/04 111/08/22 | 111/08/08(審退) 111/08/23(審定) | 111/08/23 | 第111082304號 | 111/08/25 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000410號 | 111/09/01 | 金港工字第1100005649號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| GRC工程施工圖(修正一版) |  | 112/11/21 | 112/11/22(審定) 112/12/01(審退) | [6 empty] | 112/11/27 (審退) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000479號
48 | 三樓GRC及GRG施工圖 | 112/01/10 | 111/08/22 | 111/08/24 (審退) | 111/10/13 | 111/10/17 (審退) | 111/11/28 | 111/11/28 (審定) | 111/11/28 | 第111112802號 | 111/11/29 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000538號 | 111/12/02 | 金港工字第1100008099號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 三樓GRC及GRG施工圖(修正一版) |  | 112/11/20 | 112/11/22 (審定) | [6 empty] | 112/11/27 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000482號 | 112/12/04 | 金港工字第1120009223號 | 備查
49 | 捲門及自動門工程施工圖 | 113/01/22 | 112/08/16 | 112/08/18 (審退) | 112/09/11 | 112/09/13 (審定) |  |  | 112/09/13 | 第112091306號 | 112/09/14 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000395號 | 112/09/21 | 金港工字第1120007078號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 捲門及自動門工程施工圖(修正一版) |  | 113/02/27 | 113/03/04 (審退) | 113/03/19 | 113/03/20 (審定) |  |  | 113/3/20 | 第113032005號 | 113/03/25 (備查) | 誠蓄113(14011-CS)字第1130000101號 | 113/03/29 | 金港工字第1130002159號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 捲門及自動門工程施工圖(防颱)(修正一版) |  | 113/6/24 | 113/6/26 (審定) |  |  |  |  | 113/6/26 | 第113062607號 | 113/6/27 (備查) | 誠蓄113(14011-CS)字第1130000239號 | 113/7/3 | 金港工字第1130004747號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 捲門及自動門工程施工圖(防火)(修正二版) |  | 113/7/30 | 113/8/2 (審退) | 113/8/14 | 113/8/16 (審定) |  |  | 113/8/16 | 第113081608號 | 113/8/20 (備查) | 誠蓄113(14011-CS)字第1130000324號 | 113/8/26 | 金港工字第 1130006122號 | 備查 | 1 | 1 | 1
50 | 櫃台工程施工圖 | 113/03/27 | 113/04/17 | 113/04/18 (檢退) | 113/7/5 | 113/7/9 (審退) | 換施工廠商(楚漢) | [8 empty] | 1 | 1 | 1
| 櫃台工程施工圖(楚漢) |  | 113/12/27 | 114/1/2 (審定) | 114/1/17 | 114/1/20 (審退) | 114/2/18 | 114/2/20 (審定) | 114/2/20 | 第114022002號 | 114/2/24 (備查) | 誠蓄114(14011-CS)字第1140000067號 | 114/3/5 | 金港工字第1140001435號
| 天花板工程施工圖 | 112/10/20 | 112/10/20 | 112/10/23 (檢退) | 112/12/22 | 112/12/26 (審退) |  |  | 天花板分成5項提送
| 天花板工程(一、二樓)施工圖 | 112/10/20 | 112/10/20 | 112/10/23 (檢退) | 112/12/22 | 112/12/26 (審退) | 113/01/17 | 113/01/22 (審退)
51 | 暗架矽酸鈣板、暗架石膏板、暗架吸音板、半明架天花板施工圖 | 113/8/16 | 113/10/30 | 113/11/1 (審退) | 113/11/11 | 113/11/11 (審定) |  |  | 113/11/11 | 第131111110號 | 113/8/20 (備查) | 誠蓄113(14011-CS)字第1130000463號 | 113/11/19 | 金港工字第 1130008341號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 1~3F、VTC塔台4F天花板工程(暗架矽酸鈣、暗架石膏、暗架吸音、半明架天花板)施工圖(修正一版) |  | 114/2/6 | 114/2/6 |  |  |  |  | 114/2/11 | 第114021106號 | 114/2/13 (備查) | 誠蓄114(14011-CS)字第1140000044號 | 114/2/20 | 金港工字第 1140001131號 | 備查
52 | 格柵天花板 | 113/10/1 | [15 empty] | 1
53 | 橡膠地板工程施工圖 | 113/06/22 | [15 empty] | 1
54 | 金屬欄杆鐵件工程施工圖 | 113/06/22 | 113/12/10 | 113/12/11 (審退) | 114/3/26 | 114/3/26 (審定) |  |  | 114/3/26 | 第114032603號 | 114/3/27 | 誠蓄114(14011-CS)字第1140000108號 | 114/4/8 | 金港工字第 1140002269號 | 備查 | 1 | 1 | 1
55 | 盤式支承設計計算書 | 111/02/28 | 110/07/08 | 110/07/14 (審退) | 110/07/22 | 110/08/11 (審定) |  |  | 110/08/11 | 第110081104號 | 110/07/30(審退) 110/08/05(審退) 110/08/16(備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0303號 | 110/08/20 | 金港工字 第1100005457號 | 備查 | 1 | 1 | 1
56 | 旅客服務中心-帽梁預力計算書圖 | 111/02/28 | 110/07/08 | 110/07/15 (審退) | 110/11/03 | 110/11/09 (審退) | 110/11/24 110/12/13 | 110/11/30(審定) 110/12/07(審退) 110/12/14(審定) | 110/11/30 110/12/14 | 第110113005號 第110121405號 | 110/12/06(審退) 110/12/17(備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0535號 | 110/12/22 | 金港工字 第1100008638號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 旅客服務中心-帽梁預力計算書圖(修正一版) |  | 112/06/12 | 112/06/19 (審定) |  |  |  |  | 112/06/19 | 第112061901號 | 112/06/20 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000254號 | 112/06/29 | 金港工字 第1120004528號 | 備查
57 | 交通維持計畫書圖 | 110/07/30 | 110/07/23 | 110/07/26 (審定) |  |  |  |  | 110/07/26 | 第110072601號 | 110/07/27 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0261號 | 110/08/02 | 金港工字 第1100004884號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 交通維持計畫書圖(修正一版) |  | 111/07/22 | 111/07/25 (審定) |  |  |  |  | 111/07/25 | 第111072502號 | 111/07/26 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000349號 | 111/07/29 | 金港工字 第1100004869號 | 備查
58 | 鋼構暨廠製施工圖-船橋N及N~O向鋼柱部分 | 110/12/09 | 110/10/19 | 110/10/21 (審退) | 110/11/16 | 110/11/17 (審定) |  |  | 110/11/17 | 第110111704號 | 110/11/22 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0481號 | 110/11/26 | 金港工字 第1100007950號 | 備查 | 1 | 1 | 1
59 | 鋼構暨廠製施工圖-船橋(除N及N~O向鋼柱部分) | 110/12/09 | 110/11/30 | 110/12/07 (審退) | 110/12/30 | 111/01/03 (審定) |  |  | 111/01/03 | 第111010302號 | 111/01/06 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第0008號 | 111/01/17 | 金港工字第1110000215號 | 備查 | 1 | 1 | 1
60 | 柱心測量位置施工圖 | 110/11/30 | 110/11/03 | 110/11/04 (審定) |  |  |  |  | 110/11/04 | 第110110404號 | 110/11/08 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0448號 | 110/11/15 | 金港工字 第1100007525號 | 備查 | 1 | 1 | 1
61 | 1F樓版、1F 9~16line電梯機坑鋼筋施工圖 | 110/11/10 | 110/11/09 | 110/11/11 (審定) |  |  |  |  | 110/11/11 | 第110111107號 | 110/11/18 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0472號 | 110/11/25 | 金港工字 第1100007833號 | 備查 | 1 | 1 | 1
62 | 鋼構暨廠製施工圖-水箱室 | 110/12/09 | 110/11/15 | 110/11/17 (審定) |  |  |  |  | 110/11/17 | 第110111703號 | 110/11/22 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0480號 | 110/11/26 | 金港工字 第1100007951號 | 備查 | 1 | 1 | 1
63 | 1F鋼承鈑溝底主筋施工圖 | 110/11/30 | 110/11/24 | 110/11/30 (審定) |  |  |  |  | 110/11/30 | 第110113002號 | 110/12/01 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0498號 | 110/12/03 | 金港工字 第1100008153號 | 備查 | 1 | 1 | 1
64 | 1~8 LINE機坑鋼筋施工圖 | 110/12/20 | 110/12/03 | 110/12/06 (審定) |  |  |  |  | 110/12/06 | 第110120606號 | 110/12/07 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0515號 | 110/12/14 | 金港工字 第1100008367號 | 備查 | 1 | 1 | 1
65 | 1F樓板-管溝鋼筋施工圖 | 110/12/20 | 110/12/03 | 110/12/06 (審定) |  |  |  |  | 110/12/06 | 第110120607號 | 110/12/07 (備查) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0516號 | 110/12/13 | 金港工字 第1100008366號 | 備查 | 1 | 1 | 1
66 | 陸橋柱鋼筋施工圖 | 111/05/15 | 111/05/24 | 111/05/28 (審退) | 111/06/01 | 111/06/02 (審定) |  |  | 111/06/02 | 第111060206號 | 111/06/08 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000257號 | 111/06/13 | 金港工字 第1110003717號 | 備查 | 1 | 1 | 1
67 | 陸橋橋面梁版鋼筋施工圖 | 111/07/01 | 111/05/30 | 111/06/02 (審退) | 111/07/07 111/07/21 | 111/07/11(審退) 111/07/2１(審定) |  |  | 111/07/21 | 第111072105號 | 111/07/28 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000356號 | 111/08/04 | 金港工字 第1110004956號 | 備查 | 1 | 1 | 1
68 | 陸橋引橋段梁版鋼筋施工圖 | 111/11/22 | 111/07/21 | 111/07/26 （審退) | 111/08/04 | 111/08/08 (審退) | 111/08/09 111/08/17 | 111/08/10(審定) 111/08/19(審定) | 111/08/10 111/08/19 | 第111081004號 第111081903號 | 111/08/11(審退) 111/08/23(審定) | 誠蓄111(14011-CS)字第1110000382號 誠蓄111(14011-CS)字第1110000401號 | 111/08/29 | 金港工字 第1110005602號 | 備查 | 1 | 1 | 1
69 | 陸橋引道擋土牆及基礎版鋼筋施工圖 | 112/03/05 | 111/08/05 | 111/08/08 (審定) | 111/08/18 | 111/08/19 (審定) |  |  | 111/08/19 | 第111081905號 | 111/08/11(審退) 111/08/24(備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000407號 | 111/09/01 | 金港工字 第1110005648號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 紐澤西護欄鋼筋施工圖 | 112/06/04 | 已合併陸橋引橋段梁板及陸橋引道擋土牆提送
70 | 台電配電室及水箱室鋼筋施工圖 | 112/03/15 | 111/03/02 | 111/03/03 (審定) |  |  |  |  | 111/03/03 | 第111030308號 | 111/03/07 | 誠蓄111(14011-CS) 字第0090號 | 111/03/11 | 金港工字 第1110001484號 | 備查 | 1 | 1 | 1
71 | 陸橋橋梁引道模板工程施工應力計算書圖 | 111/06/01 | 111/04/28 | 111/05/05 (審退) | 111/05/11 | 111/05/16 (審定) |  |  | 111/05/16 | 第111051602號 | 111/05/18 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000213號 | 111/05/24 | 金港工字 第1110003190號 | 備查 | 1 | 1 | 1
72 | P2-1、2、P2-3、4主建物樁帽變更鋼筋施工圖 | 111/03/21 | 111/03/18 | 111/03/19 (審定) |  |  |  |  | 111/03/19 | 第111031901號 | 111/03/21 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第0117號 | 111/03/23 | 金港工字 第1110001851號 | 備查 | 1 | 1 | 1
73 | 塔柱鋼模計算書 | 111/06/30 | 111/06/02 | 111/06/06 (審定) |  |  |  |  | 111/06/06 | 第111060605號 | 111/06/07 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000252號 | 111/06/13 | 金港工字 第1110003679號 | 備查 | 1 | 1 | 1
74 | 塔柱梁鋼模計算書 |  | 111/10/27 | 111/11/04 (審定) |  |  |  |  | 111/11/04 | 第111110404號 | 111/11/09 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000515號 | 111/11/17 | 金港工字 第1110007600號 | 備查 | 1 | 1 | 1
75 | 中央塔柱及水平橫梁鋼筋施工圖 | 111/09/01 | 111/09/01 | 111/09/06 (審退) | 111/09/08 | 111/09/12 (審退) | 111/09/13 | 111/09/14 (審定) | 111/09/14 | 第111091402號 | 111/09/20 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000444號 | 111/09/27 | 金港工字 第1110006249號 | 備查 | 1 | 1 | 1
76 | 車道鋼筋施工圖 | 112/06/01 | 111/12/20 | 111/12/27 (審定) |  |  |  |  | 111/12/27 | 第111122701號 | 111/12/30 (備查) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000584號 | 112/01/09 | 金港工字 第1120000017號 | 備查 | 1 | 1 | 1
77 | 鋁門窗及一、三樓風除室施工圖 | 112/09/04 | 112/01/07 | 112/01/11 (審定) |  |  |  |  | 112/01/11 | 第112011107號 | 112/01/17 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000028號 | 112/02/02 | 金港工字 第1120000505號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 鋁門窗及一、三樓風除室施工圖(修正一版) |  | 113/04/11 | 113/04/12 (審定) |  |  |  |  | 113/04/12 | 第113041213號 | 113/04/16 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000133號 | 113/04/24 | 金港工字第1130002733號 | 備查
78 | 行李輸送帶與轉盤施工圖 | 113/01/27 | 113/01/26 | 113/01/29 (審退) | 111/03/06 | 113/03/07 (審退) | 113/11/21 | 113/11/27 (審定) | 113/11/27 | 第113112704號 | 113/12/3 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000490號 | 113/12/12 | 金港工字第1130008844號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 行李輸送帶與轉盤施工圖(修正一版) |  | 114/6/16 | 114/6/23 (審核) |  |  |  |  | 114/6/23 | 第114062302號 | 114/06/25 | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000234號 | 114/06/27 | 金港工字第1140004706號 | 備查 |  | 1
79 | 岸肩廊道施工架施工圖說 |  | 112/05/31 | 112/06/05 (審退) | 112/06/27 | 112/06/30 (審退) | 112/07/21 | 112/07/24 (審定) | 112/07/24 | 第112072403號 | 112/07/26 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000301號 | 112/08/02 | 金港工字第1120005544號 | 備查 | 1 | 1 | 1
80 | 預力梁套管鋼筋補強施工圖 |  | 112/06/19 | 112/06/20 (審定) |  |  |  |  | 112/06/20 | 第112062005號 | 112/06/27 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000260號 | 112/07/05 | 金港工字第1120004636號 | 備查 | 1 | 1 | 1
81 | 輕隔間工程施工圖 |  | 112/08/28 | 112/08/30 (審退) | 112/09/06 | 112/09/08 (審定) |  |  | 112/09/08 | 第112090810號 | 112/09/12 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000389號 | 112/09/15 | 金港工字第1120006988號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 輕隔間工程施工圖(修正一版) |  | 113/7/9 | 113/7/10 (審退) | 113/7/12 | 113/7/15 (審定) |  |  | 113/7/15 | 第113071503號 | 113/7/17 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000267號 | 113/7/23 | 金港工字第1130005275號 | 備查
82 | 輕隔間工程施工圖(三樓) |  | 113/8/13 | 113/8/15 (審定) |  |  |  |  | 113/8/15 | 第113081505號 | 113/8/20 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000325號 | 113/8/15 | 金港工字第 1130006123 | 備查 | 1 | 1
83 | 鋼構暨廠製施工圖-s4&s5岸間廊道鋼構 |  | 112/09/06 | 112/09/11 (審退) | 112/10/16 | 112/10/17 (審退) | 112/11/02 | 112/11/03 (審定) | 112/11/03 | 第112110303號 | 112/11/07 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000459號 | 112/11/09 | 金港工字第1120008595號 | 備查 | 1 | 1 | 1
84 | S4S5岸間廊道鋼筋施工圖 |  | 112/11/27 | 112/12/04 (審退) | 112/12/08 | 112/12/11 (審定) |  |  | 112/12/11 | 第112121101號 | 112/12/15 (備查) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000509號 | 112/12/25 | 金港工字第1120009768號 | 備查 | 1 | 1 | 1
85 | 旅客服務中心CW1及CW29帷幕與屋頂鋁板施工送審圖 |  | 112/12/07 | 112/12/08 (審退) | [11 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
86 | S4&S5岸間廊道-汙廢水暫存池D鋼筋圖 |  | 113/03/26 | 113/04/01 (審定) |  |  |  |  | 113/04/01 | 第113040113號 | 113/04/08 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000120號 | 113/04/11 | 金港工字第1130002512號 | 備查 | 1 | 1
87 | 鋼門扇及門樘(防火門)施工圖 |  | 113/04/02 | 113/04/07 (審退) | 113/5/22 | 113/5/24 (審退) | 113/8/20 | 113/8/23 (審定) | 113/8/23 | 第113082303號 | 113/8/26 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000339號 | 113/09/3 | 金港工字第1130006237號 | 備查 | 1 | 1
88 | 木質天花施工圖(1F) |  | 113/04/17 | 113/04/22 (審退) | 114/3/3 | 114/3/10 (審定) |  |  | 114/3/10 | 第114031004號 | 114/3/11 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000087號 | 114/3/17 | 金港工字第114000149號 | 備查 | 1 | 1
89 | 旅客中心北向ALC改RC牆鋼筋施工圖 |  | 113/5/20 | 113/5/27 (審退) | 113/6/11 | 113/06/14 (審定) |  |  | 113/06/14 | 第113061408號 | 113/6/19 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000223號 | 113/6/24 | 金港工字第1130004503號 | 備查 | 1 | 1
90 | S4S5鋁格柵工程施工圖 |  | 113/7/17 | 113/7/22 (審退) | 113/10/28 | 113/11/1 (審定) | 113/11/08 | 113/11/11 (審定) | 113/11/11 | 第113111104號 | 113/11/13 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000461號 | 113/11/19 | 金港工字第1130008340號 | 備查 | 1 | 1
| S4S5鋁格柵工程施工圖(修正一版) |  | 113/12/10 | 113/12/11 (審定) |  |  |  |  | 113/12/11 | 第113121105號 | 113/12/12 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000514號 | 113/12/16 | 金港工字第1130009153號 | 備查
| S4S5鋁格柵工程施工圖(修正二版) |  | 114/4/15 | 114/4/18 (審定) |  |  |  |  | 114/4/18 | 第114041806號 | 114/4/22 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000147號 | 114/4/28 | 金港工字第 1140002919號 | 備查
91 | 塔台(金屬板)工程施工圖 |  | 113/7/15 | 113/7/16 (審退) | 113/9/30 | 113/10/7 (審退) | 113/11/25 | 113/11/26 (審定) | 113/11/26 | 第113112605號 | 113/11/27 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000481號 | 113/12/03 | 金港工字第1130008694號 | 備查 | 1 | 1
92 | 室內石材工程施工圖 |  | 113/7/30 | 113/8/5 (審退) | 113/9/12 | 113/9/20 (審定) |  |  | 113/9/20 | 第113092015號 | 113/9/23 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000381號 | 113/10/01 | 金港工字第1130006949號 | 備查 | 1 | 1
| 室內石材(一~三樓)工程施工圖(修正一版) |  | 113/10/7 | 113/10/14 (審退) | 113/10/24 | 113/10/28 (審定) |  |  | 113/10/28 | 第113102813號 | 113/11/1 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000436號 | 113/11/11 | 金港工字第1130007936號 | 備查
| 室內石材(一~三樓)工程施工圖(修正二版) |  | 113/12/04 | 113/12/05 (審定) |  |  |  |  | 113/12/05 | 第113120503號 | 113/12/06 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000502號 | 113/12/12 | 金港工字第1130009014號 | 備查
| 室內石材(一~三樓)工程施工圖(修正三版) |  | 114/4/17 | 114/4/18 (審定) |  |  |  |  | 114/4/18 | 第114041806號 | 114/4/22 (備查) | 誠蓄114(14011-CS)字第1140000148號 | 114/4/28 | 金港工字第 1140002920號 | 備查
93 | 甲乙電梯玻璃帷幕施工圖 | 113/9/7 | 113/9/19 | 113/9/20 (審退) | 113/10/5 | 113/10/8 (審定) |  |  | 113/10/8 | 第113100805號 | 113/10/09 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000396號 | 113/10/15 | 金港工字第1130007329號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 甲乙電梯玻璃帷幕施工圖(修正一版) |  | 114/4/16 | 114/4/18 (審定) |  |  |  |  | 114/4/18 | 第114041805號 | 114/4/22 (備查) | 誠蓄114(14011-CS)字第1140000146號 | 114/4/28 | 金港工字第 1140002918號 | 備查
94 | 二丁掛牆面施工圖 | 113/9/30
95 | 玻璃隔屏工程施工圖 | 113/8/30 | 114/3/10 | 114/3/17 (審退) | 114/3/31 | 114/4/2 (審定) |  |  | 114/4/2 | 第114040207號 | 114/4/7 (備查) | 誠蓄114(14011-CS)字第1140000115號 | 114/4/14 | 金港工字第1140002446號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 玻璃隔屏工程施工圖(修正一版) |  | 114/07/03 | 114/07/04 (審定) |  |  |  |  | 114/07/04 | 第114070404號
96 | 1.2.3樓塑鋁板施工圖 | 113/8/30 | 113/11/20 | 113/11/25 (審定) |  |  |  |  | 113/11/25 | 第113112506號 | 113/11/27 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000479號 | 113/12/03 | 金港工字第1130008675號 | 備查 | 1 | 1
| 1.2.3樓塑鋁板施工圖(修正一版) |  | 114/1/20 |  | 114/2/5 | 114/2/10 |  |  | 114/2/10 | 第114021002號 | 114/2/13 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000043號 | 114/2/20 | 金港工字第1140001132號 | 備查
97 | 旅服3樓木棧板施工圖 | 113/9/30 | 113/12/31 | 114/1/2 (審定) | 114/1/110 | 114/1/16 (審定) |  |  | 114/1/16 | 第114011602號 | 114/1/17 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000018號 | 114/2/5 | 金港工字第1140000551號 | 備查 | 1 | 1 | 1
98 | 地磚(岩面磚)施工圖 |  | 113/8/27 | 113/9/2 (審退) | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
99 | 丙丁電梯玻璃帷幕施工圖 |  | 113/10/8 | 113/10/15 (審退) | 114/1/17 | 114/1/17 (審退) | 114/2/11 | 114/2/14 | 114/2/14 | 第114021406號 | 114/2/17 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000055號 | 114/2/24 | 金港工字第1140001228號 | 備查 | 1 | 1
100 | 防火岩棉複層金屬板施工圖 |  | 113/10/1 | 113/10/7 (審退) | 113/10/24 | 113/10/28 (審定) |  |  | 113/10/28 | 第113102812號 | 113/11/1 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000437號 | 113/11/11 | 金港工字第 1130007937號 | 備查 | 1 | 1
101 | 廁所搗擺施工圖 |  | 113/10/11 | 113/10/17 (審退) | 113/10/28 | 113/11/1 (審退) | 113/11/08 | 113/11/11 (審定) | 113/11/11 | 第113111109號 | 113/11/13 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000459號 | 113/11/19 | 金港工字第 1130008337號 | 備查 | 1 | 1
102 | 貓道鍍鋅隔柵板施工圖 |  | 113/10/25 | 113/10/28 (審定) |  |  |  |  | 113/10/28 | 第113102814號 | 113/11/1 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000438號 | 113/11/11 | 金港工字第 1130007938號 | 備查 | 1 | 1
103 | 室外石材工程施工圖 |  | 113/11/11 | 113/11/18 (審退) | 113/12/04 | 113/12/05 (審定) |  |  | 113/12/05 | 第113120502號 | 113/12/06 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000501號 | 113/12/12 | 金港工字第 1130009013號 | 備查 | 1 | 1
| 室外石材工程施工圖(修正一版) |  | 114/06/30 | 114/07/04 (審定) |  |  |  |  | 114/07/04 | 第114063003號 | 114/07/09 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000251號
104 | 捲門及自動門工程施工圖(管制區內商業空間新增) |  | 113/11/15 | 113/11/18 (審定) |  |  |  |  | 113/11/18 | 第113111806號 | 113/11/19 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000438號 | 113/11/20 | 金港工字第 1130008457號 | 備查 | 1 | 1
105 | 二樓管道間與機房玻璃棉吸音材施工圖 |  | 113/11/19 | 113/11/26 (審定) |  |  |  |  | 113/11/26 | 第113112603號 | 113/11/27 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000478號 | 113/12/03 | 金港工字第 1130008677號 | 備查 | 1 | 1
106 | 1.2.3樓塑膠踢腳板施工圖 |  | 113/11/20 | 113/11/26 (審定) |  |  |  |  | 113/11/26 | 第113112604號 | 113/11/27 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000448號 | 113/12/03 | 金港工字第 1130008676號 | 備查 | 1 | 1
| 1.2.3樓塑膠踢腳板施工圖(修正一版) |  | 114/3/10 | 114/3/11 (審定) |  |  |  |  | 114/3/11 | 第114031105號 | 114/3/13 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000088號 | 114/3/19 | 金港工字第 1140001871號 | 備查
107 | 2樓懸吊鋁格柵天花板施工圖 |  | 113/11/29 | 113/12/03 (審定) |  |  |  |  | 113/12/3 | 第113120305號 | 113/12/04 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000493號 | 113/12/12 | 金港工字第 1130008908號 | 備查 | 1 | 1
| 2樓懸吊鋁格柵天花板施工圖(修正一版) |  | 114/2/12 | 114/2/13 |  |  |  |  | 114/2/13 | 第114021308號 | 114/2/17 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000053號 | 114/2/24 | 金港工字第 1140001229號 | 備查
108 | 櫃台棚架-一樓及三樓棚架施工圖 |  | 113/12/05 | 113/12/06 (審定) |  |  |  |  | 113/12/06 | 第113120603號 | 113/12/10 (備查) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000506號 | 113/12/16 | 金港工字第 1130009090號 | 備查 | 1 | 1
109 | 高架地板施工圖 |  | 114/1/20 | 114/1/22 (審定) |  |  |  |  | 114/1/22 | 第114012206號 | 114/1/24 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000028號 | 114/2/6 | 金港工字第 1140000775號 | 備查 | 1 | 1
110 | 防撞條施工圖 |  | 114/3/31 | 114/4/4 (審退) | 114/4/14 | 114/4/17 (審定) |  |  | 114/4/17 | 第1140417006號 | 114/4/18 (審退) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
111 | 不銹鋼爬梯、塔臺不銹鋼爬梯施工圖 |  |  |  | 114/4/4 |  | 114/5/6 | 114/5/8 (審定) | 114/5/8 | 第114050805號 | 114/5/9 (備查) | 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000183號 | 114/5/16 | 金港工字第 1140003467號 | 備查 | 1 | 1
112 | 屋頂母索工程施工圖 |  | 114/6/5 | 114/6/9 (審退) | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
113 | 鋼構暨廠製施工圖-岸間廊道新增雨庇、柱、梁施工圖 |  | 114/07/09
Note on E6: JOHN: 第111041303號
Note on E7: 第110053104號
Note on G7: 第110060704號
Note on E10: JOHN: 第111012402號
Note on G10: JOHN: 第111021707號
Note on E11: JOHN: 第111031108號
Note on E12: JOHN: 第111110104號
Note on E13: JOHN: 第110110205號
Note on E14: JOHN: 第111111506號
Note on E15: 第110051402號
Note on G15: 第110052703號
Note on E16: 第110070703號
Note on E17: JOHN: 第1100080307
Note on G20: JOHN: 第111041304號
Note on G21: JOHN: 第111060911號
Note on E22: JOHN: 第111051202號
Note on G22: JOHN: 第111052003號
Note on E23: JOHN: 第111052801號
Note on G23: JOHN: 第111060908號
Note on I23: JOHN: 第111061301號 第111070403號
Note on L23: JOHN: 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000277號(審退)
Note on E24: JOHN: 第111061505號
Note on G24: 第111070802號
Note on E25: JOHN: 第112032904號
Note on G25: 第111070802號
Note on E26: 第110061503號
Note on E28: 第110092306號
Note on E29: 第110053102號
Note on E30: username: 第113070202號
Note on E31: username: 第113091608號
Note on E33: 第110061502號
Note on E34: 第110062909號
Note on E35: JOHN: 第110101308號
Note on E36: JOHN: 第111022204號
Note on G36: JOHN: 第111031603號
Note on I36: JOHN: 第111040803號
Note on E37: JOHN: 第111030402號
Note on G37: JOHN: 第111032405號
Note on I37: JOHN: 第111033101號
Note on E38: JOHN: 第111042006號
Note on G38: 第111070102號
Note on I38: JOHN: 第111081904號
Note on E39: JOHN: 第113011505號
Note on E40: JOHN: 第111090806號
Note on G40: JOHN: 第111100502號
Note on E41: JOHN: 第112051907號
Note on E42: JOHN: 第111092603號
Note on G42: JOHN: 第111110403號
Note on E43: JOHN: 第112041106號
Note on E44: JOHN: 第111102803號
Note on E45: JOHN: 第112032903號
Note on G45: JOHN: 第112020203號
Note on E46: JOHN: 第112011203號
Note on G46: JOHN: 第112020203號
Note on G47: JOHN: 第112082402號
Note on E48: JOHN: 第113011506號
Note on E50: JOHN: 第112102405號
Note on G50: username: 第113051705號
Note on E51: username: 第113070804號
Note on I51: username: 第113070804號
Note on E58: JOHN: 第112060212號
Note on G58: JOHN: 第112061202號
Note on E59: JOHN: 第112122202號
Note on E60: JOHN: 第113020203號
Note on E61: JOHN: 第113050706號
Note on G61: username: 第113060703號
Note on G62: JOHN: 第112031601號
Note on I62: JOHN: 第112052204號
Note on E63: JOHN: 第113032603號
Note on G63: JOHN: 第113032805號
Note on E64: JOHN: 第111060102號
Note on E65: 第111061003號
Note on G65: JOHN: 第111112801號
Note on E66: JOHN: 第112011108號
Note on E67: JOHN: 第112121402號
Note on E68: JOHN: 第113020204號
Note on E70: JOHN: 第110101908號
Note on E71: JOHN: 第110102501號
Note on G71: JOHN: 第111071902號
Note on I71: JOHN: 第111080807號 第111082304號
Note on E72: JOHN: 第112112203號(審定) 第112120103號(審退)
Note on E73: JOHN: 第111082403號
Note on G73: JOHN: 第111101704號
Note on I73: JOHN: 第111112802號
Note on E74: JOHN: 第112112204號
Note on G75: JOHN: 第112091306號
Note on E76: JOHN: 第113030403號
Note on G76: JOHN: 第113032005號
Note on E78: username: 第113080215號
Note on E79: JOHN: 第113041801號
Note on G80: username: 第114012006號
Note on E81: JOHN: 第112102301號
Note on G81: JOHN: 第112122604號
Note on E82: JOHN: 第112102301號
Note on G82: JOHN: 第112122604號
Note on I82: JOHN: 第113012203號
Note on E83: username: 第113110105號
Note on E87: username: 第113121106號
Note on E88: 第110071406號
Note on G88: JOHN: 第110081104號
Note on E89: 第110071503號
Note on G89: 第110110907號
Note on E92: JOHN: 第111072502號
Note on E93: JOHN: 第110102106號
Note on G93: JOHN: 第110111704號
Note on E94: JOHN: 第110120702號
Note on G94: JOHN: 第111010302號
Note on E95: JOHN: 第110110404號
Note on E96: JOHN: 第110111107號
Note on E97: JOHN: 第110111703號
Note on E98: JOHN: 第110113002號
Note on E99: JOHN: 第110120606號
Note on E100: JOHN: 第110120607號
Note on E101: JOHN: 第111052802號
Note on G101: JOHN: 第111060206號
Note on E102: JOHN: 第111060205號
Note on G102: JOHN: 第111071102號 第111072105號
Note on G103: JOHN: 第111080805號
Note on I103: JOHN: 第111081903號
Note on E104: JOHN: 第111080804號
Note on G104: JOHN: 第111081905號
Note on L104: JOHN: 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000383號
Note on E106: JOHN: 第111030308號
Note on E107: JOHN: 第111050504號
Note on G107: JOHN: 第111051602號
Note on E108: JOHN: 第111031901號
Note on E109: JOHN: 第111060605號
Note on E110: JOHN: 第111110404號
Note on E111: JOHN: 第111090601號
Note on G111: JOHN: 第111091202號
Note on I111: JOHN: 第111091402號
Note on E112: JOHN: 第111122701號
Note on E113: JOHN: 第112011107號
Note on E114: JOHN: 第113041213號
Note on E115: JOHN: 第113012903號
Note on G115: JOHN: 第113030705號
Note on E117: JOHN: 第1120627001號
Note on G117: JOHN: 第112063005號
Note on I117: JOHN: 第112072403號
Note on E118: JOHN: 第112062005號
Note on E119: JOHN: 第112083004號
Note on G119: JOHN: 第112090810號
Note on E120: username: 第113071005號
Note on D121: username: 第1130813001號
Note on E122: JOHN: 第112091104號
Note on G122: JOHN: 第112101701號
Note on I122: JOHN: 第112110303號
Note on E123: JOHN: 第112120402號
Note on G123: JOHN: 第112121101號
Note on E124: JOHN: 第112120802號
Note on E125: JOHN: 第113040113號
Note on E126: JOHN: 第113040701號
Note on E127: JOHN: 第113042201號
Note on E128: username: 第113052707號
Note on E129: username: 第113072201號
Note on G129: username: 第113110103號
Note on E132: username: 第113071606號
Note on G132: user: 第113100702號
Note on E133: username: 第113080509號
Note on G133: username: 第113092015號
Note on E134: user: 第113101404號
Note on E137: username: 第113092009號
Note on G137: user: 第113100805號
Note on D140: username: 永青工(金港)第1140310001號
Note on E140: username: 第114031705號
Note on D143: username: 第1140120006號
Note on E144: username: 第114010206號
Note on G144: username: 第114011602號
Note on D145: username: 1130827002號
Note on E145: username: 第113090204號
Note on E146: user: 第113101507號
Note on G146: username: 第114011717號
Note on E147: user: 第113100703號
Note on E148: username: 第113101703號
Note on G148: username: 第113110104號
Note on E150: username: 第113111805號
Note on G150: username: 第113120502號
Note on E151: username: 第113120502號
Note on D159: username: 第1140120003號
Note on E160: username: 第11440401號
Note on G160: username: 第114041706號
Note on L160: username: 誠蓄114(14011-CS) 字第1140000141號
Note on F161: username: 第1140414002號
Note on E162: username: 第114060906號

## (機電 空調)分項計畫施工圖管制總表title1
項次 | 提送項目分項工程施工計畫名稱 | 預定提送時程 | 第一次送審提送日期 | 第一次送審回覆日期 | 第二次送審提送日期 | 第二次送審回覆日期 | 第三次送審提送日期 | 第三次送審回覆日期 | 監造廠商審定日期 | 監造廠商審定文號 | 專案管理日期 | 專案管理備查文號 | 金門縣港務處備查日期 | 金門縣港務處回覆文號 | 審查結果 | 已送審 | 已備查 | 已屆預定期程 | 送審中 | 審退
1 | 接地暨避雷設備系統工程 施工圖 | 110/07/16 | 110/06/01 | 110/06/04 (審退) | 110/06/08 | 110/06/10 (審退) | 110/08/10 | 110/08/13 (審核) | 110/08/13 | 第110081306號 | 110/08/18 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0314號 | 110/08/24 | 金港工字第1100005455號 | 備查 | 1 | 1 | 1
2 | 主建物機電系統工程FS 預埋管及套管施工圖 | 110/07/10 | 110/10/01 | 110/10/05 (審退) | 110/11/08 | 110/11/10 (審退) | 110/11/17 | 110/11/17 (審核) | 110/11/17 | 第110111706號 | 110/11/23 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0486號 | 110/11/26 | 金港工字第1100007960號 | 備查 | 1 | 1 | 1
3 | 主建物機電系統給排水工程一樓施工圖 | 110/11/20 | 110/12/01 | 110/12/06 (審退) | 110/12/10 | 110/12/13 (審核) |  |  | 110/12/13 | 第110121303號 | 110/12/20 (核定) | 誠蓄110(14011-CS) 字第0531號 | 110/12/24 | 金港工字第1100008734號 | 備查 | 1 | 1 | 1
4 | 主建物機電系統給排水工程二樓施工圖 | 111/03/20 | 111/03/21 | 111/03/23 (審核) |  |  |  |  | 111/03/23 | 第111032301號 | 111/03/30 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000132號 | 111/04/12 | 金港工字第1110002067號 | 備查 | 1 | 1 | 1
5 | 主建物機電系統給排水工程三樓施工圖 | 111/08/20 | 111/06/20 | 111/06/21 (檢還) | 111/08/19 | 111/08/22 (審核) |  |  | 111/08/22 | 第111082201號 | 111/08/24 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000409號 | 111/09/01 | 金港工字第1110005646號 | 備查 | 1 | 1 | 1
6 | 主建物機電系統電氣工程一樓施工圖 | 111/01/20 | 111/01/19 | 111/01/21 (審退) | 111/01/26 | 111/02/08 (審核) |  |  | 111/02/08 | 第111020803號 | 111/02/10 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第0047號 | 111/02/16 | 金港工字第1110000886號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 主建物機電系統電氣工程一樓施工圖(修正一版) |  | 113/03/05 | 113/03/08 (審退)
7 | 主建物機電系統電氣工程二樓施工圖 | 111/05/15 | 111/05/23 | 111/05/25 (審核) |  |  |  |  | 111/05/25 | 第111052507號 | 111/05/31 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000236號 | 111/06/07 | 金港工字第1110003502號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 主建物機電系統電氣工程二樓施工圖(修正一版) |  | 113/03/05 | 113/03/08 (審退)
8 | 主建物機電系統電氣工程三樓施工圖 | 111/08/15 | 111/06/15 | 111/06/20 (審退) | 111/08/12 | 111/08/15 (審核) |  |  | 111/08/15 | 第111081501號 | 111/08/22 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000399號 | 111/08/29 | 金港工字第1110005564號 | 備查 | 1 | 1 | 1
| 主建物機電系統電氣工程三樓施工圖(修正一版) |  | 113/03/05 | 113/03/08 (審退)
9 | 主建物機電系統弱電工程一樓施工圖 | 111/04/15 | 111/04/14 | 111/04/18 (審退) | 111/04/22 | 111/04/26 (審核) |  |  | 111/04/26 | 第111042602號 | 111/05/04 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000187號 | 111/05/06 | 金港工字第1110002835號 | 備查 | 1 | 1 | 1
10 | 主建物機電系統弱電工程二樓施工圖 | 111/06/20 | 111/06/20 | 111/06/23 (審核) |  |  |  |  | 111/06/23 | 第111062301號 | 111/06/27 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000293號 | 111/06/30 | 金港工字第1110004175號 | 備查 | 1 | 1 | 1
11 | 主建物機電系統弱電工程三樓施工圖 | 111/08/20 | 111/08/12 | 111/08/15 (審核) |  |  |  |  | 111/08/15 | 第111081502號 | 111/08/22 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000398號 | 111/08/29 | 金港工字第1110005563號 | 備查 | 1 | 1 | 1
12 | 火警自動警報設備工程一樓施工圖 | 111/04/30 | 111/04/22 | 111/04/27 (審退) | 111/05/05 | 111/05/10 (審核) |  |  | 111/05/10 | 第111051003號 | 111/05/12 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000203號 | 111/05/17 | 金港工字第1110003095號 | 備查 | 1 | 1 | 1
13 | 火警自動警報設備工程二樓施工圖 | 111/05/31 | 111/06/01 | 111/06/02 (審核) |  |  |  |  | 111/06/02 | 第111060214號 | 111/06/09 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000262號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003728號 | 備查 | 1 | 1 | 1
14 | 火警自動警報設備工程三、四樓施工圖 | 111/08/15 | 111/07/05 | 111/07/08 (審核) |  |  |  |  | 111/07/08 | 第111070806號 | 111/07/14 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000326號 | 111/07/20 | 金港工字第1110004626號 | 備查 | 1 | 1 | 1
15 | 緊急廣播系統工程一樓施工圖 | 111/04/30 | 111/04/22 | 111/04/27 (審退) | 111/05/05 | 111/05/10 (審核) |  |  | 111/05/10 | 第111051003號 | 111/05/12 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000203號 | 111/05/17 | 金港工字第1110003095號 | 備查 | 1 | 1 | 1
16 | 緊急廣播系統工程二樓施工圖 | 111/05/31 | 111/06/01 | 111/06/02 (審核) |  |  |  |  | 111/06/02 | 第111060214號 | 111/06/09 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000262號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003728號 | 備查 | 1 | 1 | 1
17 | 緊急廣播系統工程三、四樓施工圖 | 111/08/15 | 111/07/05 | 111/07/08 (審核) |  |  |  |  | 111/07/08 | 第111070806號 | 111/07/14 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000326號 | 111/07/20 | 金港工字第1110004626號 | 備查 | 1 | 1 | 1
18 | 消防避難逃生設備工程一樓施工圖 | 111/04/30 | 111/04/22 | 111/04/27 (審退) | 111/05/05 | 111/05/10 (審核) |  |  | 111/05/10 | 第111051003號 | 111/05/12 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000203號 | 111/05/17 | 金港工字第1110003095號 | 備查 | 1 | 1 | 1
19 | 消防避難逃生設備工程二樓施工圖 | 111/05/31 | 111/06/01 | 111/06/02 (審核) |  |  |  |  | 111/06/02 | 第111060214號 | 111/06/09 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000262號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003728號 | 備查 | 1 | 1 | 1
20 | 消防避難逃生設備工程三、四樓施工圖 | 111/08/15 | 111/07/05 | 111/07/08 (審核) |  |  |  |  | 111/07/08 | 第111070806號 | 111/07/14 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000326號 | 111/07/20 | 金港工字第1110004626號 | 備查 | 1 | 1 | 1
21 | 可動式放水型撒水設備工程一樓施工圖 | 111/04/30 | 111/04/22 | 111/04/27 (審退) | 111/05/05 | 111/05/10 (審核) |  |  | 111/05/10 | 第111051003號 | 111/05/12 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000203號 | 111/05/17 | 金港工字第1110003095號 | 備查 | 1 | 1 | 1
22 | 可動式放水型撒水設備工程二樓施工圖 | 111/05/31 | 111/06/01 | 111/06/02 (審核) |  |  |  |  | 111/06/02 | 第111060214號 | 111/06/09 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000262號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003728號 | 備查 | 1 | 1 | 1
23 | 可動式放水型撒水設備工程三、四樓施工圖 | 111/08/15 | 111/07/05 | 111/07/08 (審核) |  |  |  |  | 111/07/08 | 第111070806號 | 111/07/14 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000326號 | 111/07/20 | 金港工字第1110004626號 | 備查 | 1 | 1 | 1
24 | 自動撒水消防系統工程一樓施工圖 | 111/04/30 | 111/04/22 | 111/04/27 (審退) | 111/05/05 | 111/05/10 (審核) |  |  | 111/05/10 | 第111051003號 | 111/05/12 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000203號 | 111/05/17 | 金港工字第1110003095號 | 備查 | 1 | 1 | 1
25 | 自動撒水消防系統工程二樓施工圖 | 111/05/31 | 111/06/01 | 111/06/02 (審核) |  |  |  |  | 111/06/02 | 第111060214號 | 111/06/09 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000262號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003728號 | 備查 | 1 | 1 | 1
26 | 自動撒水消防系統工程三、四樓施工圖 | 111/08/15 | 111/07/05 | 111/07/08 (審核) |  |  |  |  | 111/07/08 | 第111070806號 | 111/07/14 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000326號 | 111/07/20 | 金港工字第1110004626號 | 備查 | 1 | 1 | 1
27 | 室內消防栓及採水設備工程一樓施工圖 | 111/04/30 | 111/04/22 | 111/04/27 (審退) | 111/05/05 | 111/05/10 (審核) |  |  | 111/05/10 | 第111051003號 | 111/05/12 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000203號 | 111/05/17 | 金港工字第1110003095號 | 備查 | 1 | 1 | 1
28 | 室內消防栓及採水設備工程二樓施工圖 | 111/05/31 | 111/06/01 | 111/06/02 (審核) |  |  |  |  | 111/06/02 | 第111060214號 | 111/06/09 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000262號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003728號 | 備查 | 1 | 1 | 1
29 | 室內消防栓及採水設備工程三、四樓施工圖 | 111/08/15 | 111/07/05 | 111/07/08 (審核) |  |  |  |  | 111/07/08 | 第111070806號 | 111/07/14 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000326號 | 111/07/20 | 金港工字第1110004626號 | 備查 | 1 | 1 | 1
30 | 消防惰性氣體滅火暨排煙設備工程施工圖 | 111/06/30 | 111/04/22 | 111/04/27 (審退) | 111/05/05 | 111/05/10 (審核) |  |  | 111/05/10 | 第111051003號 | 111/05/12 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000203號 | 111/05/17 | 金港工字第1110003095號 | 備查 | 1 | 1 | 1
31 | 排煙設備工程一樓施工圖 | 111/05/31 | 111/04/22 | 111/04/27 (審退) | 111/05/05 | 111/05/10 (審核) |  |  | 111/05/10 | 第111051003號 | 111/05/12 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000203號 | 111/05/17 | 金港工字第1110003095號 | 備查 | 1 | 1 | 1
32 | 排煙設備工程二樓施工圖 | 111/05/31 | 111/06/01 | 111/06/02 (審核) |  |  |  |  | 111/06/02 | 第111060214號 | 111/06/09 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000262號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003728號 | 備查 | 1 | 1 | 1
33 | 排煙設備工程三、四樓施工圖 | 111/08/15 | 111/07/05 | 111/07/08 (審核) |  |  |  |  | 111/07/08 | 第111070806號 | 111/07/14 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000326號 | 111/07/20 | 金港工字第1110004626號 | 備查 | 1 | 1 | 1
34 | 主建物空調系統工程一樓施工圖 | 111/5/15 | 111/05/13 | 111/05/23 (審退) | 111/06/01 | 111/06/02 (審核) |  |  | 111/06/02 | 第111060213號 | 111/06/08 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000260號 | 111/06/16 | 金港工字第1110003727號 | 備查 | 1 | 1 | 1
35 | 主建物空調系統工程二樓施工圖 | 111/9/15 | 111/09/15 | 111/09/20 (審核) |  |  |  |  | 111/09/20 | 第111092004號 | 111/09/28 (核定) | 誠蓄111(14011-CS) 字第1110000456號 | 111/10/06 | 金港工字第1110006448號 | 備查 | 1 | 1 | 1
36 | 主建物空調系統工程三樓施工圖 | 111/12/15 | 111/12/13 | 111/12/19 (審退) | 111/12/27 | 111/12/29 (審核) |  |  | 111/12/29 | 第111122902號 | 112/01/04 (核定) | 誠蓄112(14011-CS) 字第1120000146號 | 112/01/11 | 金港工字第1120000146號 | 備查 | 1 | 1 | 1
37 | 屋外機電系統工程施工圖 | 112/10/31 | 112/10/31 | 112/11/03 (審退) | 113/01/19 | 113/01/22 (審核) |  |  | 113/01/22 | 第113012202號 | 113/01/29 (核定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000039號 | 113/01/31 | 金港工字第1130000866號 | 備查 | 1 | 1 | 1
38 | 空調監控系統工程施工圖 | 113/06/30 | 113/11/05 | 113/11/6 (審核) |  |  |  |  | 113/11/6 | 第113110602號 | 113/11/11 (核定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000452號 | 113/11/14 | 金港工字第1130008269號 | 備查 | 1 | 1 | 1
39 | 水管吊架強度計算書 |  | 113/6/13 | 113/6/27 (審退) | 113/7/4 | 113/7/5 (審核) |  |  | 113/7/5 | 第113070504號 | [5 empty] | 1 | 1
40 | 廁所搗擺工程施工圖 |  | 113/10/11 | 113/10/17 (審退) | 113/10/28 | 113/11/1 (審退) | 113/11/8 | 113/11/11 (審核) | 113/11/11 | 第113111109號 | 113/11/13 (核定) | 誠蓄113(14011-CS) 字第1130000459號 | 113/11/19 | 金港工字第1130008337號 | 備查 | 1 | 1
Note on E2: 第110060405號
Note on G2: 第110061009號
Note on E3: 第110100501號
Note on G3: 第110111006號
Note on I3: JOHN: 第110111706號
Note on E4: JOHN: 第110120603號
Note on E5: JOHN: 第111032301號
Note on E6: 第111062104號
Note on G6: JOHN: 第111082201號
Note on E7: JOHN: 第111012102號
Note on G7: JOHN: 第111020803號
Note on E8: JOHN: 第113030806號
Note on E9: JOHN: 第111052507號
Note on E10: JOHN: 第113030806號
Note on E11: JOHN: 第111062007號
Note on G11: JOHN: 第111081501號
Note on E12: JOHN: 第113030806號
Note on E13: JOHN: 第111041806號
Note on G13: JOHN: 第111042602號
Note on E14: JOHN: 111062301號
Note on E16: JOHN: 第111042706號
Note on G16: JOHN: 第111051003號
Note on E17: JOHN: 第111060214號
Note on E18: 第111070806號
Note on E19: JOHN: 第111042706號
Note on G19: JOHN: 第111051003號
Note on E20: JOHN: 第111060214號
Note on E21: 第111070806號
Note on E22: JOHN: 第111042706號
Note on G22: JOHN: 第111051003號
Note on E23: JOHN: 第111060214號
Note on E24: 第111070806號
Note on E25: JOHN: 第111042706號
Note on G25: JOHN: 第111051003號
Note on E26: JOHN: 第111060214號
Note on E27: 第111070806號
Note on E28: JOHN: 第111042706號
Note on G28: JOHN: 第111051003號
Note on E29: JOHN: 第111060214號
Note on E30: 第111070806號
Note on E31: JOHN: 第111042706號
Note on G31: JOHN: 第111051003號
Note on E32: JOHN: 第111060214號
Note on E33: 第111070806號
Note on E34: JOHN: 第111042706號
Note on G34: JOHN: 第111051003號
Note on E35: JOHN: 第111042706號
Note on G35: JOHN: 第111051003號
Note on E36: JOHN: 第111060214號
Note on E37: 第111070806號
Note on E38: JOHN: 第111052305號
Note on G38: JOHN: 第111060213號
Note on E39: JOHN: 第111092004號
Note on E40: JOHN: 第111121901號
Note on G40: JOHN: 第111122902號
Note on E41: JOHN: 第112110302號
Note on G41: JOHN: 第113012202號
Note on G43: username: 第113070504號
Note on E44: user: 第113101703號
Note on G44: username: 第113110104號

## 計算書title1
項次 | 提送項目分項工程施工計畫名稱 | 預定提送時程 | 第一次送審提送日期 | 第一次送審回覆日期 | 第二次送審提送日期 | 第二次送審回覆日期 | 第三次送審提送日期 | 第三次送審回覆日期 | 監造廠商審定日期 | 監造廠商審定文號 | 專案管理日期 | 專案管理回覆文號 | 金門縣港務處備查日期 | 金門縣港務處回覆文號 | 審查結果
1 | 水管吊架強度計算書 | 113/4/26 | 113/6/13 | 113/06/14 |  |  |  |  | 113/06/14 | 第113061403號